## 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR
50001514 - CLIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | % Avance proyecto | Prioridad | Estatus
1213235515350679 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-11 17:45 | 2026-04-15 14:05 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR
1213235515350680 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-11 17:45 | 2026-03-11 17:45 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350681 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-11 17:45 | 2026-03-11 17:45 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350682 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-11 17:45 | 2026-03-11 17:45 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350683 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-11 17:45 | 2026-03-19 19:02 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria electrica | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350684 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-11 17:45 | 2026-03-11 17:45 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350685 | 2026-02-11 23:25 | 2026-06-25 15:12 | 2026-06-25 15:12 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Ingenieria electrica,Revisión tableros pruebas
1213235515350686 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-31 15:37 | 2026-03-31 15:37 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Servicios:,propuesta tableros | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350687 | 2026-02-11 23:25 | 2026-06-23 18:50 | 2026-06-23 18:50 | Revisión tableros pruebas |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros | Ingenieria Servicios:,Embalaje,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-04-17 | 2026-04-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350688 | 2026-02-11 23:25 | 2026-04-02 12:20 | 2026-04-02 12:20 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213235515350689 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-03-30 18:58 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor,Planos definitivo | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350691 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-03-30 18:58 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350692 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-03-30 18:58 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Planos Preliminar | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350693 | 2026-02-11 23:25 | 2026-04-02 12:20 | 2026-04-02 12:20 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350694 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-31 15:37 | 2026-04-27 18:46 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR |  | propuesta alabes,propuesta motor,propuesta tableros,propuesta nucleo rodete,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento
1213235515350696 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-03-30 18:58 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350695 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-03-30 18:58 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350697 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-31 15:37 | 2026-03-31 15:37 | propuesta tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350698 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-07-20 20:02 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350700 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-07-20 20:02 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350701 | 2026-02-11 23:25 | 2026-04-02 18:21 | 2026-05-13 19:54 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Alabe,Tablero,rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:
1213235515350702 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:59 | 2026-04-27 18:46 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2026-02-16 | 2026-02-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213234368821802 | 2026-02-11 23:41 | 2026-03-30 18:59 | 2026-03-30 18:59 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe
1213234368821800 | 2026-02-11 23:41 | 2026-03-30 18:59 | 2026-03-30 18:59 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-13 | 2026-02-16 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe
1213235515350705 | 2026-02-11 23:25 | 2026-05-13 19:54 | 2026-05-13 19:54 | Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-04-09 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros,Fabricación Tablero | Compras: | 2026-04-09 | 2026-02-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213235515350706 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-31 15:37 | 2026-03-31 15:37 | Generación OC Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-19 |  |  |  | Tablero | propuesta tableros | Fabricación Tablero,Tablero |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213235515350707 | 2026-02-11 23:25 | 2026-05-12 13:24 | 2026-05-12 13:24 | Fabricación Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-04-09 |  |  |  | Tablero | Generación OC Tableros | Tablero,Recepcion Tableros |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213235515350708 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:59 | 2026-03-30 18:59 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-03-03 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2026-03-03 | 2026-02-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527741 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-03-30 18:58 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete,rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213195039527742 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:59 | 2026-03-30 18:59 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-03-03 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213195039527743 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-03-30 18:58 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-03-20 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor ,Planos motor proveedor | Compras: | 2026-03-20 | 2026-02-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527744 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-03-30 18:58 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-19 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Motor,Planos motor proveedor,Fabricación motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213195039527745 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-03-30 18:58 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-03-20 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213195039527746 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-03-30 18:58 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-03-02 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos definitivo |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213195039527747 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-04-27 18:46 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-03-10 |  |  |  | Compras: | Fabricación Rodete | Compras: | 2026-03-10 | 2026-02-12 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527748 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-03-30 18:58 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-20 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213195039527749 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-30 18:58 | 2026-03-30 18:58 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-23 | 2026-03-12 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213195039527753 | 2026-02-11 23:25 | 2026-04-02 18:27 | 2026-04-27 18:46 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Planos definitivo,Planos Preliminar,Check planos ,Check Pruebas fat
1213311528215796 | 2026-02-17 16:04 | 2026-04-02 12:20 | 2026-04-02 12:20 | Planos Preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-10 | 2026-02-16 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Montaje motor,Ingenieria y diseño:,Montaje Alabe,Planos definitivo | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527754 | 2026-02-11 23:25 | 2026-04-02 12:20 | 2026-04-02 12:20 | Planos definitivo |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-09 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Basica Motor,Planos motor proveedor,Planos Preliminar | Ingenieria y diseño:,Montaje Rodete,Check planos | 2026-03-09 | 2026-03-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213561126963281 | 2026-03-06 12:05 | 2026-04-02 12:20 | 2026-04-02 12:20 | Check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos definitivo | Ingenieria y diseño:,Armado,Control de calidad Armado,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213561126963282 | 2026-03-06 12:05 | 2026-04-02 18:27 | 2026-04-15 04:21 | Check Pruebas fat |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-04-14 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT | Ingenieria y diseño:,RE-PINTADO | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527755 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:10 | 2026-04-27 18:45 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento
1213195039527756 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:10 | 2026-04-27 18:45 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527757 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:10 | 2026-04-27 18:45 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Preparación Materiales | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527758 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:11 | 2026-04-27 18:45 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado
1213195039527759 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:10 | 2026-04-27 18:45 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-03-23 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Caldereria:,Armado | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527760 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:10 | 2026-04-27 18:45 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-24 | 2026-03-30 |  |  |  | Caldereria: | Preparación Materiales,Check planos | Caldereria:,Control de calidad Armado | 2026-03-30 | 2026-03-24 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527761 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:11 | 2026-04-27 18:45 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-03-31 |  |  |  | Caldereria: | Armado,Check planos | Revestimiento,Caldereria: | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527762 | 2026-02-11 23:25 | 2026-05-13 19:54 | 2026-05-13 19:54 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Recepcion Rodete,Recepcion Tableros,Recepcion Alabe
1213195039527764 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:09 | 2026-04-27 18:45 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-03-04 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,Montaje Rodete | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527766 | 2026-02-11 23:25 | 2026-05-12 13:24 | 2026-05-13 19:55 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-04-17 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero | Bodega:,Revisión tableros pruebas | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527763 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:09 | 2026-04-27 18:45 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213234368821914 | 2026-02-12 12:07 | 2026-03-26 17:09 | 2026-04-27 18:45 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-03-23 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Montaje motor | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527768 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:10 | 2026-04-27 18:45 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR |  | RE-PINTADO,Pruebas FAT,Montaje Rodete,Montaje Alabe,Montaje motor,Revestimiento
1213195039527769 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:10 | 2026-07-20 20:02 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-01 | 2026-04-07 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje:,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete | 2026-04-07 | 2026-04-01 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527770 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:08 | 2026-07-20 20:02 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-08 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion motor,Planos Preliminar,Check planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527771 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:08 | 2026-07-20 20:03 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-09 |  |  |  | Montaje: | Recepcion Alabe,Revestimiento,Planos Preliminar,Check planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527772 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:08 | 2026-07-21 13:48 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-10 |  |  |  | Montaje: | Recepcion Rodete,Planos definitivo,Revestimiento,Check planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527774 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:08 | 2026-07-20 20:03 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-13 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete | Montaje:,Check Pruebas fat | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527775 | 2026-02-11 23:25 | 2026-03-26 17:09 | 2026-07-20 20:03 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-15 |  |  |  | Montaje: | Check Pruebas fat | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213195039527776 | 2026-02-11 23:25 | 2026-06-25 15:13 | 2026-06-25 15:13 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1213195039527777 | 2026-02-11 23:25 | 2026-06-24 14:01 | 2026-06-25 15:13 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-04-23 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO,Revisión tableros pruebas | Embalaje,Logistica: | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213195039527778 | 2026-02-11 23:25 | 2026-06-24 17:03 | 2026-07-20 20:03 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-24 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente,Revisión tableros pruebas | PACKING LIST,Logistica: | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213195039527779 | 2026-02-11 23:25 | 2026-06-24 17:03 | 2026-06-25 15:13 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-04-27 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Media | Tarea sin iniciar
1213195039527780 | 2026-02-11 23:25 | 2026-06-24 17:03 | 2026-06-25 15:13 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-04-28 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Logistica:,Gestion,Costos,Instalacion de componentes | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1 | Media | Tarea sin iniciar
1213195039527781 | 2026-02-11 23:25 | 2026-07-20 15:05 | 2026-07-20 15:05 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Gestion,Costos
1213195039527783 | 2026-02-11 23:25 | 2026-07-10 19:55 | 2026-07-10 19:55 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-05-08 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-05-08 | 2026-04-30 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213195039527782 | 2026-02-11 23:25 | 2026-07-10 19:55 | 2026-07-10 19:55 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-05-08 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-05-08 | 2026-04-30 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213575386155881 | 2026-03-09 12:46 | 2026-06-25 15:13 | 2026-06-25 15:13 | Puesta en marcha Servicios | Fabricación Ventilador 50001514-OT4243 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ + 2FAR + PTB - OT4244 VDF 90KW IP66 | [6 empty] | 50001514 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Pruebas de instalacion componentes,Instalacion de componentes
1213575386155886 | 2026-03-09 12:48 | 2026-06-25 15:12 | 2026-06-25 15:13 | Instalacion de componentes |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-04-29 | 2026-05-07 |  |  |  | Puesta en marcha Servicios | Despacho | Puesta en marcha Servicios,Pruebas de instalacion componentes | 2026-05-07 | 2026-04-29 | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213575386155888 | 2026-03-09 12:49 | 2026-06-25 15:13 | 2026-06-25 15:13 | Pruebas de instalacion componentes |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  | Puesta en marcha Servicios | Instalacion de componentes | Puesta en marcha Servicios | 2026-05-19 | 2026-05-11 | 1 | Baja | Tarea sin iniciar