## 50001541 - XEMORTIZ MINERA FRI
50001541 - XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1214137717389415 | 2026-04-20 14:08 | 2026-04-21 21:19 | 2026-04-22 13:00 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001541-OT 4307 ZVN 1-9-86/2 XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | 50001541 - XEMORTIZ MINERA FRISCO
1214138711425108 | 2026-04-20 14:08 | 2026-04-28 15:04 | 2026-04-28 15:04 | Definicion Jefe de proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138801566524 | 2026-04-20 14:08 | 2026-04-21 21:24 | 2026-04-21 21:24 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138801566534 | 2026-04-20 14:08 | 2026-04-21 21:26 | 2026-04-21 21:26 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138801566544 | 2026-04-20 14:08 | 2026-04-21 21:26 | 2026-06-25 15:42 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138844706611 | 2026-04-20 14:08 | 2026-04-21 21:26 | 2026-04-21 21:26 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389417 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-25 15:43 | 2026-08-30 11:07 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001541-OT 4307 ZVN 1-9-86/2 XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | 50001541 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214138844706621 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-10 20:53 | 2026-06-10 20:53 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-04-22 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta motor OT 4307 ,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-04-22 | 2026-04-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138711449172 | 2026-04-20 14:08 | 2026-05-15 13:00 | 2026-05-15 13:00 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-04-22 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes,propuesta nucleo rodete | 2026-04-22 | 2026-04-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138711449192 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-02 17:29 | 2026-06-02 17:29 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-04-29 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Plano Preliminar,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-04-29 | 2026-04-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389419 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-23 15:23 | 2026-06-23 15:23 | Propuesta compras: | Fabricación 50001541-OT 4307 ZVN 1-9-86/2 XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | 50001541 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | propuesta motor OT 4307 ,propuesta alabes,propuesta nucleo rodete,propuesta Corte laser |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214138844712973 | 2026-04-20 14:08 | 2026-05-15 13:02 | 2026-05-15 13:02 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-04-24 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2026-04-24 | 2026-04-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138711452647 | 2026-04-20 14:08 | 2026-05-15 13:00 | 2026-07-20 14:28 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-04-24 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2026-04-24 | 2026-04-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138644244063 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-10 20:53 | 2026-06-10 20:53 | propuesta motor OT 4307 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-04-24 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor OT 4307 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138644244083 | 2026-04-20 14:08 | 2026-04-28 15:02 | 2026-08-03 12:51 | propuesta Corte laser |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | Generación OC corte laser ,Propuesta compras: | 2026-05-26 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389463 | 2026-04-20 15:04 | 2026-04-28 15:02 | 2026-08-03 12:51 | Propuesta Corte plasma |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | Generacion OC Corte plasma | 2026-05-26 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389461 | 2026-04-20 15:04 | 2026-06-23 15:23 | 2026-07-20 20:04 | Propuesta Fabricación externa OT 4307 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | Generación OC Fabricación externa | 2026-05-26 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389462 | 2026-04-20 15:04 | 2026-04-28 15:02 | 2026-08-03 12:51 | Propuesta Mecanizado |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | Generación OC mecanizado | 2026-05-26 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389421 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-07-26 13:37 | Compras: | Fabricación 50001541-OT 4307 ZVN 1-9-86/2 XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | 50001541 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | rodete,Corte Laser ,Alabe,Motor OT 4307 | [5 empty] | Tarea en curso
1214138720904919 | 2026-04-20 14:08 | 2026-05-15 13:02 | 2026-05-15 13:03 | Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2026-04-30 | 2026-04-27 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214138720904934 | 2026-04-20 14:08 | 2026-05-15 13:02 | 2026-05-15 13:02 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Alabe,Fabricación Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214138801582235 | 2026-04-20 14:08 | 2026-05-15 13:02 | 2026-05-15 13:02 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214138801582253 | 2026-04-20 14:08 | 2026-05-15 13:00 | 2026-05-20 04:13 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-05-19 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2026-05-19 | 2026-04-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138711467780 | 2026-04-20 14:08 | 2026-05-15 13:00 | 2026-05-15 13:00 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | rodete,Fabricación Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214138720915796 | 2026-04-20 14:08 | 2026-05-15 13:00 | 2026-05-15 13:00 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-29 | 2026-05-19 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214138720915814 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-18 21:49 | 2026-06-18 21:49 | Motor OT 4307 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-06-02 |  |  |  | Compras: | Planos motor proveedor OT 4307 ,Generación OC motor OT 4307 ,Fabricación motor OT 4307 | Compras: | 2026-06-02 | 2026-05-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138801588061 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-18 21:48 | 2026-06-18 21:48 | Generación OC motor OT 4307 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-05-04 |  |  |  | Motor OT 4307 | propuesta motor OT 4307 | Motor OT 4307 ,Fabricación motor OT 4307 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214138711478609 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-18 21:49 | 2026-06-18 21:49 | Planos motor proveedor OT 4307 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-05-13 |  |  |  | Motor OT 4307 | Fabricación motor OT 4307 | Motor OT 4307 ,Plano Definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214138801588079 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-18 21:49 | 2026-06-18 21:49 | Fabricación motor OT 4307 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-06-02 |  |  |  | Motor OT 4307 | Generación OC motor OT 4307 | Planos motor proveedor OT 4307 ,Recepcion motor,Motor OT 4307 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214138711478627 | 2026-04-20 14:08 | 2026-04-28 15:03 | 2026-06-05 04:03 | Corte Laser |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC corte laser ,Fabricacion corte laser | Compras: | 2026-06-04 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea sin iniciar
1214138644263148 | 2026-04-20 14:08 | 2026-04-28 15:03 | 2026-04-28 15:03 | Generación OC corte laser |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Corte Laser | propuesta Corte laser | Corte Laser ,Fabricacion corte laser |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214138644263166 | 2026-04-20 14:08 | 2026-04-28 15:03 | 2026-04-28 15:03 | Fabricacion corte laser |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-06-04 |  |  |  | Corte Laser | Generación OC corte laser | Recepcion corte laser ,Corte Laser |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214137717389454 | 2026-04-20 15:03 | 2026-04-28 15:03 | 2026-06-05 04:03 | Corte plasma |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-04 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Corte plasma ,Fabricación corte plasma |  | 2026-06-04 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea sin iniciar
1214137717389457 | 2026-04-20 15:03 | 2026-04-28 15:03 | 2026-04-28 15:03 | Generacion OC Corte plasma |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Corte plasma | Propuesta Corte plasma | Fabricación corte plasma ,Corte plasma
1214137717389458 | 2026-04-20 15:03 | 2026-04-28 15:03 | 2026-04-28 15:03 | Fabricación corte plasma |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-06-04 |  |  |  | Corte plasma | Generacion OC Corte plasma | Corte plasma ,Recepcion corte plasma
1214137717389456 | 2026-04-20 15:03 | 2026-05-05 21:33 | 2026-06-05 04:03 | Mecanizado |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC mecanizado,Fabricación Mecanizado |  | 2026-06-04 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389459 | 2026-04-20 15:04 | 2026-04-28 15:03 | 2026-04-28 15:03 | Generación OC mecanizado |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Mecanizado | Propuesta Mecanizado | Fabricación Mecanizado,Mecanizado
1214137717389460 | 2026-04-20 15:04 | 2026-05-05 21:33 | 2026-05-05 21:33 | Fabricación Mecanizado |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-06-04 |  |  |  | Mecanizado | Generación OC mecanizado | Mecanizado,Recepcion mecanizado
1214137717389423 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-06-18 22:01 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación 50001541-OT 4307 ZVN 1-9-86/2 XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | 50001541 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Plano Definitivos,Check Planos,Plano Preliminar,Check pruebas FAT
1214138720950986 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-02 17:29 | 2026-06-24 17:03 | Plano Preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-05-07 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Plano Definitivos | 2026-05-07 | 2026-04-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138720951006 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-18 22:01 | 2026-06-24 17:03 | Plano Definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-20 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos motor proveedor OT 4307 ,Plano Preliminar | Ingenieria y diseñoo:,Check Planos | 2026-05-20 | 2026-05-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138711508170 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-18 22:01 | 2026-06-18 22:01 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-05-22 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Definitivos | Propuesta Fabricación externa OT 4307 ,Propuesta Mecanizado,Propuesta Corte plasma ,propuesta Corte laser,Ingenieria y diseñoo:,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138720958805 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-07-22 04:29 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT1 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT2 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT3 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT4 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT5 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT6 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT7 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT8 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT9 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT10 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT11 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT12 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT13 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT14 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT15 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT16 4307 ZVN 1-9-86/2 | Ingenieria y diseñoo: | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214137717389660 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT1 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389661 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT2 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4347 Preparación Materiales
1214137717389662 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT3 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389663 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT4 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389664 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT5 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389665 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT6 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389666 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT7 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214137717389667 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT8 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389668 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT9 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389669 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT10 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389671 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT11 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389672 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT12 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389673 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT13 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389674 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT14 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389675 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT15 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check pruebas FAT
1214137717389670 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-21 04:02 | OT16 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Check pruebas FAT
1214137717389712 | 2026-04-20 15:32 | 2026-05-15 11:51 | 2026-07-26 13:50 | Bodega | Fabricación 50001541-OT 4307 ZVN 1-9-86/2 XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | 50001541 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Recepcion corte laser ,Recepcion corte plasma ,Recepcion mecanizado,Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Control de calidad Mecanizado |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214137717389442 | 2026-04-20 15:00 | 2026-05-15 11:51 | 2026-06-09 04:24 | Recepcion corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-05 | 2026-06-08 |  |  |  | Bodega | Fabricacion corte laser | Control de calidad corte Laser,Bodega | 2026-06-08 | 2026-06-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389443 | 2026-04-20 15:00 | 2026-05-15 11:51 | 2026-06-09 04:24 | Recepcion corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-05 | 2026-06-08 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte plasma | Control de calidad Corte plasma ,Bodega | 2026-06-08 | 2026-06-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389444 | 2026-04-20 15:00 | 2026-05-15 11:51 | 2026-06-09 04:24 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-05 | 2026-06-08 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado | Control de calidad Mecanizado,Bodega | 2026-06-08 | 2026-06-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389804 | 2026-04-20 16:59 | 2026-05-15 11:51 | 2026-06-11 04:52 | Control de calidad corte Laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-10 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte laser | Bodega ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389805 | 2026-04-20 16:59 | 2026-05-15 11:51 | 2026-06-11 04:52 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-10 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma | Bodega ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389806 | 2026-04-20 16:59 | 2026-05-15 11:51 | 2026-06-11 04:52 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-10 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizado | Bodega ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138801637009 | 2026-04-20 14:08 | 2026-07-06 15:11 | 2026-07-06 15:11 | Fabricación externa: | Fabricación 50001541-OT 4307 ZVN 1-9-86/2 XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | 50001541 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Armado,Control de calidad Armado,Generación OC Fabricación externa |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214138801637019 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-23 16:25 | 2026-06-23 16:25 | Generación OC Fabricación externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-06-05 |  |  |  | Fabricación externa: | Propuesta Fabricación externa OT 4307 | Fabricación externa:,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | 2026-05-05 | 2026-05-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138711519166 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-23 16:36 | 2026-08-30 01:24 | Armado |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Fabricación externa: | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Fabricación externa: | 2026-07-03 | 2026-06-11 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214137717389464 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:35 | 2026-06-23 16:37 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Generación OC Fabricación externa ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389465 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Generación OC Fabricación externa ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389466 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Generación OC Fabricación externa ,Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Control de calidad Mecanizado,Check Planos | Armado,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389467 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Generación OC Fabricación externa ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389468 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Generación OC Fabricación externa ,Control de calidad corte Laser,Control de calidad Mecanizado,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389469 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Control de calidad Mecanizado,Generación OC Fabricación externa ,Check Planos,Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389470 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Control de calidad Mecanizado,Generación OC Fabricación externa ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389471 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Control de calidad Corte plasma ,Generación OC Fabricación externa ,Check Planos,Control de calidad corte Laser | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389472 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Control de calidad Mecanizado,Generación OC Fabricación externa ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389473 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Generación OC Fabricación externa ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389474 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Control de calidad Mecanizado,Generación OC Fabricación externa ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389475 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Control de calidad Mecanizado,Generación OC Fabricación externa ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389476 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Control de calidad Mecanizado,Generación OC Fabricación externa ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389477 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Control de calidad corte Laser,Control de calidad Mecanizado,Generación OC Fabricación externa ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214137717389478 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Control de calidad Mecanizado,Generación OC Fabricación externa ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Armado
1214137717389479 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 16:36 | 2026-06-23 16:38 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-07-03 |  |  |  | Armado | Control de calidad corte Laser,Control de calidad Corte plasma ,Control de calidad Mecanizado,Generación OC Fabricación externa ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214138711519194 | 2026-04-20 14:08 | 2026-07-06 15:11 | 2026-07-26 13:11 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Fabricación externa: | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Fabricación externa: | 2026-07-07 | 2026-07-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389481 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Control de calidad Armado
1214137717389482 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Control de calidad Armado
1214137717389483 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Control de calidad Armado
1214137717389484 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Control de calidad Armado
1214137717389485 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Control de calidad Armado
1214137717389486 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Control de calidad Armado
1214137717389487 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Control de calidad Armado
1214137717389488 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Control de calidad Armado
1214137717389489 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Control de calidad Armado
1214137717389490 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Control de calidad Armado
1214137717389491 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Control de calidad Armado
1214137717389492 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Control de calidad Armado
1214137717389493 | 2026-04-20 15:09 | 2026-06-23 21:55 | 2026-06-23 21:55 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Control de calidad Armado
1214137717389494 | 2026-04-20 15:09 | 2026-07-06 15:11 | 2026-07-06 15:11 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Control de calidad Armado
1214137717389495 | 2026-04-20 15:09 | 2026-07-06 15:11 | 2026-07-06 15:11 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Control de calidad Armado
1214137717389497 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-06 15:11 | 2026-07-06 15:11 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Control de calidad Armado
1214138720971081 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-25 15:44 | 2026-06-25 15:44 | Bodega: | Fabricación 50001541-OT 4307 ZVN 1-9-86/2 XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | 50001541 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Recepcion Rodete,Recepcion motor,Recepcion Alabe |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214138844805204 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-25 15:43 | 2026-06-25 15:43 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-05-04 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138844805224 | 2026-04-20 14:08 | 2026-05-15 13:01 | 2026-05-21 04:32 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-05-20 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138720975469 | 2026-04-20 14:08 | 2026-06-25 15:43 | 2026-06-25 15:44 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor OT 4307 | Bodega:,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214138720975489 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-07-02 11:48 | Montaje: | Fabricación 50001541-OT 4307 ZVN 1-9-86/2 XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | 50001541 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Rodete,RE-PINTADO,Montaje Alabe,Pruebas FAT
1214138644320327 | 2026-04-20 14:08 | 2026-07-02 11:48 | 2026-08-26 13:57 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Montaje: | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-07-14 | 2026-07-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214137717389498 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389499 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389500 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389501 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389502 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389503 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389504 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389505 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389506 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389508 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389507 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389509 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389510 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:47 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389511 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:48 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389512 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-20 14:29 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389513 | 2026-04-20 15:10 | 2026-07-02 11:48 | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214138711530631 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-08-26 13:57 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje: | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1214137717389530 | 2026-04-20 15:11 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion Alabe,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389531 | 2026-04-20 15:11 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Recepcion Alabe,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389532 | 2026-04-20 15:12 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Recepcion Alabe,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389533 | 2026-04-20 15:12 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,Check Planos,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389534 | 2026-04-20 15:12 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion Alabe,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389535 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389536 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389537 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389538 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389539 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Recepcion Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389540 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389541 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389543 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389542 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389544 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214137717389545 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 13:23 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion Alabe | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Alabe
1214138844821480 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-08-26 13:57 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje: | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-07-16 | 2026-07-16 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1214137717389546 | 2026-04-20 15:12 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389547 | 2026-04-20 15:12 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389548 | 2026-04-20 15:12 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389549 | 2026-04-20 15:12 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389550 | 2026-04-20 15:12 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389551 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389553 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389552 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389554 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389556 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389555 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389558 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389557 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389559 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389560 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214137717389561 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:30 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje Rodete
1214138644320347 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-08-26 13:57 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje: | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1214137717389514 | 2026-04-20 15:11 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389515 | 2026-04-20 15:11 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,Check Planos | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389516 | 2026-04-20 15:11 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389517 | 2026-04-20 15:11 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389518 | 2026-04-20 15:11 | 2026-07-10 13:07 | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389519 | 2026-04-20 15:11 |  | 2026-07-20 13:22 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389520 | 2026-04-20 15:11 |  | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389522 | 2026-04-20 15:11 |  | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389521 | 2026-04-20 15:11 |  | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389523 | 2026-04-20 15:11 |  | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389524 | 2026-04-20 15:11 |  | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389525 | 2026-04-20 15:11 |  | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389526 | 2026-04-20 15:11 |  | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389527 | 2026-04-20 15:11 |  | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389528 | 2026-04-20 15:11 |  | 2026-07-20 14:29 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214137717389529 | 2026-04-20 15:11 |  | 2026-07-20 13:24 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Recepcion motor | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Montaje motor
1214138711537176 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-08-26 13:57 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje: | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Alta | 0 | Tarea en curso
1214137717389562 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT1 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389563 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT2 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389564 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT3 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389565 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT4 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389567 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT5 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389566 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT6 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389568 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT7 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389569 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT8 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389570 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT9 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389571 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT10 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389572 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT11 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389573 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT12 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389574 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT13 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389575 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT14 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389576 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT15 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214137717389577 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-20 14:31 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT16 4307 ZVN 1-9-86/2 ,Pruebas FAT
1214138801633922 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-08-26 13:57 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | Montaje: | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Alta | 0 | Tarea en curso
1214137717389578 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT1 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389579 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT2 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389580 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT3 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389581 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT4 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389582 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT5 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389583 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT6 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389584 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT7 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389585 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT8 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389586 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT9 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389587 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT10 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389588 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT11 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389589 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT12 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389590 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT13 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389591 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT14 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214137717389592 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT15 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214150417415297 | 2026-04-21 14:00 |  | 2026-07-22 06:00 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT16 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,RE-PINTADO
1214138644347586 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-04-21 14:06 | Logistica: | Fabricación 50001541-OT 4307 ZVN 1-9-86/2 XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | 50001541 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1214138644347596 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-07-26 13:12 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Logistica:,Embalaje | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214137717389594 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389595 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389596 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389598 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389597 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389599 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389600 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389601 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389602 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389603 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389604 | 2026-04-20 15:12 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389605 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389606 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389607 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389608 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389610 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-23 04:01 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214138644347616 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-08-28 18:27 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente | Logistica:,PACKING LIST | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1214137717389611 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389612 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389613 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389614 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389615 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389616 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389617 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389618 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389619 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389620 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389621 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389622 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389623 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389624 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389625 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389626 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-24 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214138711557432 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-08-26 13:57 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Logistica:,Despacho | 2026-07-27 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1214137717389627 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389628 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389629 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389630 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389631 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389632 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389633 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389634 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389635 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389636 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389637 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389638 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389639 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389640 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389641 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214137717389642 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-27 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2
1214138721009959 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-07-29 04:44 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Logistica:,Gestion,Costos | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214137717389643 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Gestion,Costos
1214137717389644 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Gestion,Costos
1214137717389645 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Gestion,Costos
1214137717389646 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Gestion,Costos
1214137717389647 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Gestion,Costos
1214137717389648 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Gestion,Costos
1214137717389649 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Gestion,Costos
1214137717389650 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Costos,Gestion
1214137717389651 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Costos,Gestion
1214137717389652 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Costos,Gestion
1214137717389653 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Costos,Gestion
1214137717389654 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Costos,Gestion
1214137717389655 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Costos,Gestion
1214137717389656 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Costos,Gestion
1214137717389657 | 2026-04-20 15:13 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Costos,Gestion
1214137717389659 | 2026-04-20 15:14 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Despacho | OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Costos,Gestion
1214138721009979 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-04-21 14:13 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001541-OT 4307 ZVN 1-9-86/2 XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | 50001541 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Gestion,Costos
1214138801687043 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-08-07 04:12 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-08-06 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Cierre proyecto: | 2026-08-06 | 2026-07-29 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214138801687063 | 2026-04-20 14:08 |  | 2026-08-07 04:12 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-08-06 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4307 ZVN 1-9-86/2 | Cierre proyecto: | 2026-08-06 | 2026-07-29 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar