## 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANT
50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1215727332551580 | 2026-06-15 12:13 | 2026-06-15 19:04 | 2026-08-24 00:56 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001563 - OT 4360 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | [6 empty] | 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1215727723381461 | 2026-06-15 12:13 | 2026-06-15 19:04 | 2026-07-19 12:16 | Apertura pedido |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727723447838 | 2026-06-15 12:13 | 2026-06-15 19:04 | 2026-07-19 12:16 | Alcance del proyecto |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | Para el pedido 50001563, se tienen 2 ventiladores ZVN 1-9-90/2 para Zitrón Colombia (ANTIOQUIA GOLD): Alcance: TOBERA + REJILLA + FAR 90/100 + VENT + FAR 90/100 + TIPO C Plano para fabricación: Ventilador ZVN 1-9-90/2 con motor OMEG Alcance Chile: TOBERA + REJILLA + VENT Alcance Colombia: 2FAR 90/100 + TIPO C (900 a 800 mm) Carpeta de Planos. hgutierrez@zitron.com por favor tu apoyo. Definición Rodete ZVN 1-9: Alabe s/ plano 4999.01 Código 300000 Rodete de placas s/plano 4999.00 Z8 N590 Calaje y consumo: hgutierrez@zitron.com por favor tu apoyo. Datos eléctricos motor 90KW: 90 kW, 460 V, 60 Hz, IE3, IP-55, f.s 1,15 Sistema de monitoreo WEG Motorscan 100 Tratamiento superficial estándar Zitrón: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Fecha de Entrega Proyecto: 09-07-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727723447853 | 2026-06-15 12:13 | 2026-06-15 19:04 | 2026-06-15 19:04 | Definición Técnica de componentes principales |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727792534287 | 2026-06-15 12:13 | 2026-06-15 19:04 | 2026-06-15 19:04 | Plazo Contractual |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727332551582 | 2026-06-15 12:13 | 2026-06-15 19:06 | 2026-06-15 19:06 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001563 - OT 4360 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | [6 empty] | 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Analisis de costeo |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215727792534301 | 2026-06-15 12:13 | 2026-06-15 19:05 | 2026-06-15 19:05 | Ingenieria Basica Motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-05 |  | Motor de Stock Código 350012 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta motor,Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727792543713 | 2026-06-15 12:13 | 2026-06-15 19:04 | 2026-06-15 19:05 | Ingenieria basica Rodete |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-05 |  | Definición Rodete ZVN 1-9: Alabe s/ plano 4999.01 Código 300000 Rodete de placas s/plano 4999.00 Z8 N590 Calaje y consumo: hgutierrez@zitron.com por favor tu apoyo. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta alabes,Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta nucleo rodeteOT 4360 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727792546176 | 2026-06-15 12:13 | 2026-06-15 19:05 | 2026-06-15 19:06 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,Planos preliminar | 2026-06-04 | 2026-06-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727792546198 | 2026-06-15 12:13 | 2026-06-15 19:06 | 2026-06-15 19:06 | Analisis de costeo |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2026-06-04 | 2026-06-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727332551584 | 2026-06-15 12:13 | 2026-07-03 09:05 | 2026-07-03 09:05 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001563 - OT 4360 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | [6 empty] | 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" |  | propuesta motor,propuesta alabes,propuesta Corte Laser OT 4360,propuesta nucleo rodeteOT 4360 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215727792562799 | 2026-06-15 12:13 | 2026-06-15 19:06 | 2026-06-16 16:33 | propuesta motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,motor ot 4360 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727723502427 | 2026-06-15 12:13 | 2026-06-15 19:07 | 2026-06-16 16:33 | propuesta alabes |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | Definición Rodete ZVN 1-9: Alabe s/ plano 4999.01 Código 300000 Rodete de placas s/plano 4999.00 Z8 N590 |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Alabe ot 4360 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215728035784425 | 2026-06-15 12:14 | 2026-06-24 11:05 | 2026-07-20 10:32 | propuesta nucleo rodeteOT 4360 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete OT 4360 | 2026-07-08 | 2026-06-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215728035784447 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-03 09:03 | 2026-07-20 10:32 | propuesta Corte Laser OT 4360 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-09 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser OT 4360 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727831264658 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-03 09:05 | 2026-07-20 10:32 | Propuesta Corte plasma OT 4360 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-09 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma OT 4360 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727831264670 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-03 09:05 | 2026-07-20 10:32 | Propuesta Mecanizado OT 4360 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-09 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado OT 4316 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215728035806401 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-03 09:05 | 2026-07-20 10:32 | Propuesta Fabricación externa OT 4360 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-09 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa OT 4360 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215771707606671 | 2026-06-16 15:44 | 2026-06-24 11:05 | 2026-08-28 19:42 | Reserva producción | Fabricación Ventilador 50001563 - OT 4360 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | [6 empty] | 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" |  | motor ot 4360,Alabe ot 4360 |  |  |  | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215771707606683 | 2026-06-16 16:29 | 2026-06-24 11:05 | 2026-07-20 10:32 | motor ot 4360 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-15 |  |  |  | Reserva producción | propuesta motor | Reserva producción,Recepcion motor | 2026-06-10 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215771707606685 | 2026-06-16 16:29 | 2026-06-24 11:05 | 2026-07-20 10:32 | Alabe ot 4360 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-15 |  |  |  | Reserva producción | propuesta alabes | Reserva producción,Recepcion Alabe | 2026-06-10 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727332551586 | 2026-06-15 12:13 | 2026-07-09 17:29 | 2026-07-09 17:29 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001563 - OT 4360 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | [6 empty] | 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" |  | Materiales corte Laser OT 4360,rodete OT 4360 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215728035819291 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-09 12:41 | 2026-07-09 12:42 | rodete OT 4360 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-07-01 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete OT 4360,Fabricación Rodete OT 4360 | Compras: | 2026-06-10 | 2026-07-01 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215728035819308 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-09 12:41 | 2026-07-09 12:41 | Generación OC Rodete OT 4360 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  |  |  | rodete OT 4360 | propuesta nucleo rodeteOT 4360 | rodete OT 4360,Fabricación Rodete OT 4360 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215728035829709 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-09 12:41 | 2026-07-09 12:41 | Fabricación Rodete OT 4360 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-07-01 |  |  |  | rodete OT 4360 | Generación OC Rodete OT 4360 | Recepcion Rodete,rodete OT 4360 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215727723568477 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-06 16:39 | 2026-07-23 01:39 | Materiales corte Laser OT 4360 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-22 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales corte Laser OT 4360,Fabricacion Corte Laser OT 4360 | Compras: | 2026-07-10 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727831363866 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-06 16:39 | 2026-07-06 16:39 | Generación OC materiales corte Laser OT 4360 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-13 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4360 | propuesta Corte Laser OT 4360 | Materiales corte Laser OT 4360,Fabricacion Corte Laser OT 4360 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215727831363886 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-06 16:39 | 2026-07-06 16:39 | Fabricacion Corte Laser OT 4360 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-22 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4360 | Generación OC materiales corte Laser OT 4360 | Materiales corte Laser OT 4360,Recepcion materiales corte laser |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215727831373407 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-06 16:40 | 2026-07-23 01:39 | Materiales Corte Plasma OT 4360 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-22 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma OT 4360,Fabricación Corte Plasma OT 4360 |  | 2026-07-10 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727831373419 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-06 16:40 | 2026-07-06 16:40 | Generación OC Corte Plasma OT 4360 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-13 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4360 | Propuesta Corte plasma OT 4360 | Materiales Corte Plasma OT 4360,Fabricación Corte Plasma OT 4360
1215727723641751 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-06 16:40 | 2026-08-09 16:44 | Fabricación Corte Plasma OT 4360 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-22 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4360 | Generación OC Corte Plasma OT 4360 | Materiales Corte Plasma OT 4360,Recepcion Materiales corte plasma
1215727723641768 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-06 11:54 | 2026-08-20 01:52 | Fabricación Externa OT 4360 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-08-19 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricación Externa OT 4360,Fabricación estructura proveedor externo OT 4360 |  | 2026-07-10 | 2026-08-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727939764035 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-06 11:53 | 2026-07-06 11:53 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4360 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-20 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4360 | Propuesta Fabricación externa OT 4360 | Fabricación Externa OT 4360,Fabricación estructura proveedor externo OT 4360
1215727939764052 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-06 11:54 | 2026-07-06 11:54 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4360 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-08-18 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4360 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4360 | Fabricación Externa OT 4360,Control de calidad fabricación externa OT 4360,Recepcion fabricación externa
1215727939776448 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-22 10:12 | 2026-07-22 10:12 | Control de calidad fabricación externa OT 4360 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4360 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4360
1215727939776460 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-06 16:40 | 2026-07-23 01:39 | Mecanizado OT 4360 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-22 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado OT 4316,Fabricación Mecanizado OT 4316 |  | 2026-07-10 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727792775028 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-06 16:40 | 2026-07-06 16:40 | Generación OC Mecanizado OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-13 |  |  |  | Mecanizado OT 4360 | Propuesta Mecanizado OT 4360 | Mecanizado OT 4360,Fabricación Mecanizado OT 4316
1215727792775045 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-06 16:40 | 2026-07-06 16:40 | Fabricación Mecanizado OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-22 |  |  |  | Mecanizado OT 4360 | Generación OC Mecanizado OT 4316 | Mecanizado OT 4360,Recepcion mecanizado
1215727332551588 | 2026-06-15 12:13 | 2026-07-07 09:42 | 2026-08-24 01:31 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001563 - OT 4360 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | [6 empty] | 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" |  | Planos definitivos,Planos preliminar |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215727939795692 | 2026-06-15 12:14 | 2026-06-23 09:36 | 2026-08-24 00:56 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-19 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Planos definitivos,Ingenieria y diseñoo: | 2026-06-15 | 2026-06-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727939795714 | 2026-06-15 12:14 | 2026-06-25 09:11 | 2026-08-24 00:56 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-07-06 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos preliminar | Ingenieria y diseñoo:,check planos | 2026-06-30 | 2026-07-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727792809496 | 2026-06-15 12:14 | 2026-06-25 09:11 | 2026-07-08 01:05 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,Propuesta Fabricación externa OT 4360,propuesta Corte Laser OT 4360,Propuesta Corte plasma OT 4360,Propuesta Mecanizado OT 4360,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727939821604 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 09:56 | 2026-08-26 01:26 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Alta | 1 | Tarea en curso
1215728035964722 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:51 | 2026-08-24 10:51 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  |  |  | check pruebas FAT | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ1-9-25/4 | check pruebas FAT,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215728035964734 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:51 | 2026-08-24 10:51 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  |  |  | check pruebas FAT | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | check pruebas FAT,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215727939892842 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001563 - OT 4360 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | [6 empty] | 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" |  | Control de calidad corte laser ,Recepcion materiales corte laser |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215727939892854 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser OT 4360 | Control de calidad corte laser ,Bodega: | 2026-07-23 | 2026-07-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727723755882 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | Bodega:,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | 2026-07-27 | 2026-07-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727723755904 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma OT 4360 | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | 2026-07-23 | 2026-07-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727792922204 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | 2026-07-27 | 2026-07-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727939939908 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado OT 4316 | Control de calidad Mecanizado | 2026-07-23 | 2026-07-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727939939925 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | 2026-07-27 | 2026-07-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727792945512 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:49 | 2026-08-24 10:49 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001563 - OT 4360 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | [6 empty] | 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215727792945524 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-31 |  |  |  | Caldereria: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Caldereria: | 2026-07-29 | 2026-07-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215728008153046 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-31 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,Preparación Materiales
1215728008153073 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-31 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | Preparación Materiales,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215727831697337 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  |  | Caldereria: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Caldereria: | 2026-08-03 | 2026-08-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727831697354 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  |  | Armado | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,check planos | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,Armado
1215728008191848 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  |  | Armado | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,check planos | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,Armado
1215727723738193 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | Caldereria: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Caldereria: | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727940055152 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,check planos | Control de calidad Armado,Revestimiento,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215727831792621 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,check planos | Control de calidad Armado,Revestimiento,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215727940067011 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-31 05:15 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001563 - OT 4360 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | [6 empty] | 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" |  | Recepcion Alabe,Recepcion motor,Recepcion Rodete |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215727940078553 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-09 12:41 | 2026-07-09 12:42 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete OT 4360 | Bodega:,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727940078575 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-09 12:42 | 2026-07-09 12:42 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Bodega: | Alabe ot 4360 | Bodega:,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727793148813 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:48 | 2026-08-24 10:48 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Bodega: | motor ot 4360 | Bodega:,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215728036191110 | 2026-06-15 12:14 | 2026-07-22 10:12 | 2026-08-21 01:56 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo OT 4360 | Revestimiento,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215728036191127 | 2026-06-15 12:14 |  | 2026-08-24 10:49 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001563 - OT 4360 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | [6 empty] | 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" |  | Revestimiento,Montaje Alabe,Montaje motor,Montaje Rodete,Pruebas FAT,RE-PINTADO
1215727940098468 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:49 | 2026-08-24 10:49 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-17 |  |  |  | Montaje: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,Recepcion fabricación externa | Montaje: | 2026-08-11 | 2026-08-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215728008352265 | 2026-06-15 12:14 |  | 2026-08-24 10:48 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-17 |  |  |  | Revestimiento | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,Recepcion fabricación externa
1215728008352282 | 2026-06-15 12:14 |  | 2026-08-24 10:48 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-17 |  |  |  | Revestimiento | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,Recepcion fabricación externa
1215728008391623 | 2026-06-15 12:14 | 2026-06-24 11:05 | 2026-08-24 00:56 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  |  | Montaje: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Montaje: | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215727940112407 | 2026-06-15 12:14 | 2026-06-24 11:05 | 2026-07-20 10:32 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215727940112429 | 2026-06-15 12:14 | 2026-06-24 11:05 | 2026-07-20 10:32 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,Montaje Alabe
1215728036181340 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:49 | 2026-08-24 10:49 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  |  |  | Montaje: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Montaje: | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215728036181357 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:49 | 2026-08-24 10:49 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  |  |  | Montaje Rodete | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1215728008549824 | 2026-06-15 12:14 | 2026-08-24 10:49 | 2026-08-24 10:49 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,check planos,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Montaje Rodete
1215727793305863 | 2026-06-15 12:15 | 2026-08-24 10:49 | 2026-08-24 10:49 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Montaje: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Montaje: | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215728008590051 | 2026-06-15 12:15 | 2026-08-24 10:49 | 2026-08-24 10:49 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ1-9-25/4
1215727793316670 | 2026-06-15 12:15 | 2026-08-24 10:49 | 2026-08-24 10:49 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215728137556075 | 2026-06-15 12:15 | 2026-08-24 10:49 | 2026-08-25 01:09 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  |  | Montaje: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ1-9-25/4 | Montaje: | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215728137556092 | 2026-06-15 12:15 | 2026-08-24 10:49 | 2026-08-24 10:49 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  |  | Pruebas FAT | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Pruebas FAT,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215727940272095 | 2026-06-15 12:15 | 2026-08-24 10:49 | 2026-08-24 10:49 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  |  | Pruebas FAT | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Pruebas FAT,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215727793206827 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-08-27 01:02 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Montaje: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215728137628840 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-08-27 01:02 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | RE-PINTADO | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,RE-PINTADO
1215728137628857 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-08-26 01:02 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | RE-PINTADO | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,RE-PINTADO
1215727793425699 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-08-26 11:09 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001563 - OT 4360 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | [6 empty] | 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" |  | Coordinacion Entrega con Cliente,PACKING LIST,Despacho,Embalaje
1215727793425711 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-08-28 01:28 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Logistica: | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215727940307492 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-08-27 01:02 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Coordinacion Entrega con Cliente,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215727940307509 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-08-27 01:02 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Coordinacion Entrega con Cliente,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215727940311189 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-08-29 01:52 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  |  | Logistica: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Logistica: | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215728036487935 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-08-28 01:03 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  |  | Embalaje | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,Embalaje
1215728036487952 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-08-28 01:03 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  |  | Embalaje | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Embalaje,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215728008768392 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-09-01 01:32 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  |  | Logistica: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Logistica: | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215727940331573 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-08-31 01:03 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  |  | PACKING LIST | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | PACKING LIST,Planos Preliminar,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215728008769860 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-08-31 01:03 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  |  | PACKING LIST | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | PACKING LIST,Planos Preliminar,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ
1215728008802770 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-09-02 01:05 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  |  | Logistica: | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Costos,Logistica:,Gestion | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215728137775706 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-09-01 01:03 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  |  | Despacho | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Despacho
1215728137775723 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-09-01 01:03 | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  |  | Despacho | OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | Despacho
1215728008833312 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-06-15 13:07 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001563 - OT 4360 ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ | [6 empty] | 50001563 - "ZITRON COLOMBIA ANTIOQUIA" |  | Costos,Gestion
1215728036640504 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-09-11 00:10 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-10 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-09-02 | 2026-09-10 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215728036640526 | 2026-06-15 12:15 |  | 2026-09-11 00:10 | Costos |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-10 |  |  |  | Cierre proyecto: | Analisis de costeo,Despacho | Cierre proyecto: | 2026-09-02 | 2026-09-10 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar