## 50001569 - EUROHINCA
50001569 - EUROHINCA | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | % Avance proyecto | Prioridad | Estatus
1216208608300135 | 2026-07-01 18:53 | 2026-07-03 16:17 | 2026-09-05 21:48 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | [6 empty] | 50001569 - EUROHINCA | [5 empty] | 1 |  | Tarea Terminada
1216218896884142 | 2026-07-01 18:53 | 2026-07-03 16:17 | 2026-07-10 18:15 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-03 |  | Buen día, Para el pedido 1569, se tiene 9 ventiladores ZVN 1-6-15/2 y Tablero VDF en Lógica Maestro-Esclavo para Eurohinca: Planos para fabricación: Estacion de ventilación 3xZVN 1-6-15/2 con motor WEG (3 unidades por cada estación) Incluye: Tobera + Rejilla + 2FAR60/100 con bulbo acústico + Tipo C 600-500mm hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con los planos. Rodete: Rodete monobloque GEL 6-15 Código 300056 Plano mecanizado a confirmar. benjamin.bustos@zitron.com, favor realizar reserva de 9 unidades. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 15 KW, 2 Polos, Frame 160L. 380 VAC, 50 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- ecarico@zitron.com, tu apoyo con la compra del motor, propuesta en ZPRO. Datos eléctricos para tableros: Tablero VDF 15KW, 380 VAC, 50 HZ. Integrado en envolvente IP54, HMI en puerta, seccionador de entrada, luces piloto presencia de fases, botones marcha, paro, reset y protección de entrada. Configuración Maestro-Esclavo ecarico@zitron.com, tu apoyo con la compra del tablero, propuesta en ZPRO. Fecha de entrega: 1° Entrega: 29-07-2026 – 1 Estacion 3x ZVN 1-6-15/2 + 3 Tableros VDF M-E 2° Entrega: 23-09-2026 – 2 Estaciones 3x ZVN 1-6-15/2 + 6 Tableros VDF M-E hugo.isla@zitron.com, favor notar plazos de entrega. Buen día, Para el pedido 1569, se tiene 9 ventiladores ZVN 1-6-15/2 y Tablero VDF en Lógica Maestro-Esclavo para Eurohinca: Planos para fabricación: Estacion de ventilación 3xZVN 1-6-15/2 con motor WEG (3 unidades por cada estación) Incluye: Tobera + Rejilla + 2FAR60/100 con bulbo acústico + Tipo C 600-500mm hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con los planos. Rodete: Rodete monobloque GEL 6-15 Código 300056 Plano mecanizado a confirmar. benjamin.bustos@zitron.com, favor realizar reserva de 9 unidades. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 15 KW, 2 Polos, Frame 160L. 380 VAC, 50 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- ecarico@zitron.com, tu apoyo con la compra del motor, propuesta en ZPRO. Datos eléctricos para tableros: Tablero VDF 15KW, 380 VAC, 50 HZ. Integrado en envolvente IP54, HMI en puerta, seccionador de entrada, luces piloto presencia de fases, botones marcha, paro, reset y protección de entrada. Configuración Maestro-Esclavo ecarico@zitron.com, tu apoyo con la compra del tablero, propuesta en ZPRO. Fecha de entrega: 1° Entrega: 29-07-2026 – 1 Estacion 3x ZVN 1-6-15/2 + 3 Tableros VDF M-E 2° Entrega: 23-09-2026 – 2 Estaciones 3x ZVN 1-6-15/2 + 6 Tableros VDF M-E hugo.isla@zitron.com, favor notar plazos de entrega. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216218870843907 | 2026-07-01 18:53 | 2026-07-03 16:17 | 2026-07-06 13:57 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-03 |  | Para el pedido 1569, se tiene 9 ventiladores ZVN 1-6-15/2 y Tablero VDF en Lógica Maestro-Esclavo para Eurohinca: Planos para fabricación: Estacion de ventilación 3xZVN 1-6-15/2 con motor WEG (3 unidades por cada estación) Incluye: Tobera + Rejilla + 2FAR60/100 con bulbo acústico + Tipo C 600-500mm hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con los planos. Rodete: Rodete monobloque GEL 6-15 Código 300056 Plano mecanizado a confirmar. benjamin.bustos@zitron.com, favor realizar reserva de 9 unidades. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 15 KW, 2 Polos, Frame 160L. 380 VAC, 50 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- ecarico@zitron.com, tu apoyo con la compra del motor, propuesta en ZPRO. Datos eléctricos para tableros: Tablero VDF 15KW, 380 VAC, 50 HZ. Integrado en envolvente IP54, HMI en puerta, seccionador de entrada, luces piloto presencia de fases, botones marcha, paro, reset y protección de entrada. Configuración Maestro-Esclavo ecarico@zitron.com, tu apoyo con la compra del tablero, propuesta en ZPRO. Fecha de entrega: 1° Entrega: 29-07-2026 – 1 Estacion 3x ZVN 1-6-15/2 + 3 Tableros VDF M-E 2° Entrega: 23-09-2026 – 2 Estaciones 3x ZVN 1-6-15/2 + 6 Tableros VDF M-E hugo.isla@zitron.com, favor notar plazos de entrega. Para el pedido 1569, se tiene 9 ventiladores ZVN 1-6-15/2 y Tablero VDF en Lógica Maestro-Esclavo para Eurohinca: Planos para fabricación: Estacion de ventilación 3xZVN 1-6-15/2 con motor WEG (3 unidades por cada estación) Incluye: Tobera + Rejilla + 2FAR60/100 con bulbo acústico + Tipo C 600-500mm hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con los planos. Rodete: Rodete monobloque GEL 6-15 Código 300056 Plano mecanizado a confirmar. benjamin.bustos@zitron.com, favor realizar reserva de 9 unidades. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 15 KW, 2 Polos, Frame 160L. 380 VAC, 50 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- ecarico@zitron.com, tu apoyo con la compra del motor, propuesta en ZPRO. Datos eléctricos para tableros: Tablero VDF 15KW, 380 VAC, 50 HZ. Integrado en envolvente IP54, HMI en puerta, seccionador de entrada, luces piloto presencia de fases, botones marcha, paro, reset y protección de entrada. Configuración Maestro-Esclavo ecarico@zitron.com, tu apoyo con la compra del tablero, propuesta en ZPRO. Fecha de entrega: 1° Entrega: 29-07-2026 – 1 Estacion 3x ZVN 1-6-15/2 + 3 Tableros VDF M-E 2° Entrega: 23-09-2026 – 2 Estaciones 3x ZVN 1-6-15/2 + 6 Tableros VDF M-E hugo.isla@zitron.com, favor notar plazos de entrega. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216218870843919 | 2026-07-01 18:53 | 2026-07-03 16:17 | 2026-07-04 04:43 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-03 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Reserva mono bloque ,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle,Ingenieria electrica | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208608300137 | 2026-07-01 18:53 | 2026-09-01 12:12 | 2026-09-01 12:12 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | [6 empty] | 50001569 - EUROHINCA |  | Revision tableros pruebas,Ingenieria electrica |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1216218963027972 | 2026-07-01 18:53 | 2026-07-09 15:31 | 2026-07-09 15:31 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Servicios:,propuesta tableros | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216218963027994 | 2026-07-01 18:53 | 2026-09-01 12:12 | 2026-09-14 18:00 | Revision tableros pruebas |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT' 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Ingenieria Servicios: | 2026-09-16 | 2026-09-10 | 1 | Media | Tarea Terminada
1216265318483681 | 2026-07-03 13:40 | 2026-09-01 12:13 | 2026-09-01 12:13 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revision tableros pruebas | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Revision tableros pruebas, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216265318483682 | 2026-07-03 13:40 | 2026-09-01 12:13 | 2026-09-01 12:13 | OT' 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revision tableros pruebas | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Revision tableros pruebas, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216265318483683 | 2026-07-03 13:40 | 2026-09-01 12:13 | 2026-09-01 12:13 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revision tableros pruebas | OT 34368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Revision tableros pruebas, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216265318483684 | 2026-07-03 13:40 | 2026-09-01 12:13 | 2026-09-01 12:13 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revision tableros pruebas | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Revision tableros pruebas, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216265318483685 | 2026-07-03 13:40 | 2026-09-01 12:13 | 2026-09-01 12:13 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revision tableros pruebas | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Revision tableros pruebas, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216265318483686 | 2026-07-03 13:40 | 2026-09-01 12:14 | 2026-09-01 12:14 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revision tableros pruebas | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Revision tableros pruebas, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216265318483687 | 2026-07-03 13:40 | 2026-09-01 12:14 | 2026-09-01 12:14 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revision tableros pruebas | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Revision tableros pruebas, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216265318483688 | 2026-07-03 13:40 | 2026-09-01 12:14 | 2026-09-01 12:14 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revision tableros pruebas | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Revision tableros pruebas, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216265318483689 | 2026-07-03 13:40 | 2026-09-01 12:14 | 2026-09-01 12:14 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revision tableros pruebas | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Revision tableros pruebas, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208608300139 | 2026-07-01 18:53 | 2026-07-03 18:28 | 2026-09-06 04:29 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | [6 empty] | 50001569 - EUROHINCA |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1216218870853526 | 2026-07-01 18:53 | 2026-07-03 18:28 | 2026-07-29 13:10 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | Buen día, Para el pedido 1569, se tiene 9 ventiladores ZVN 1-6-15/2 y Tablero VDF en Lógica Maestro-Esclavo para Eurohinca: Planos para fabricación: Estacion de ventilación 3xZVN 1-6-15/2 con motor WEG (3 unidades por cada estación) Incluye: Tobera + Rejilla + 2FAR60/100 con bulbo acústico + Tipo C 600-500mm hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con los planos. Rodete: Rodete monobloque GEL 6-15 Código 300056 Plano mecanizado a confirmar. benjamin.bustos@zitron.com, favor realizar reserva de 9 unidades. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 15 KW, 2 Polos, Frame 160L. 380 VAC, 50 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- ecarico@zitron.com, tu apoyo con la compra del motor, propuesta en ZPRO. Datos eléctricos para tableros: Tablero VDF 15KW, 380 VAC, 50 HZ. Integrado en envolvente IP54, HMI en puerta, seccionador de entrada, luces piloto presencia de fases, botones marcha, paro, reset y protección de entrada. Configuración Maestro-Esclavo ecarico@zitron.com, tu apoyo con la compra del tablero, propuesta en ZPRO. Fecha de entrega: 1° Entrega: 29-07-2026 – 1 Estacion 3x ZVN 1-6-15/2 + 3 Tableros VDF M-E 2° Entrega: 23-09-2026 – 2 Estaciones 3x ZVN 1-6-15/2 + 6 Tableros VDF M-E hugo.isla@zitron.com, favor notar plazos de entrega. Quedo atenta. Saludos |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Planos Definitivos,propuesta motor | 2026-07-14 | 2026-07-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216219007060429 | 2026-07-01 18:53 | 2026-07-03 18:28 | 2026-07-09 04:35 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta corte laser,Planos Preliminar | 2026-07-08 | 2026-07-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208498022053 | 2026-07-01 18:56 | 2026-07-10 12:05 | 2026-07-20 13:27 | Reserva produccion | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  |  |  |  | 50001569 - EUROHINCA |  | Reserva mono bloque |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1216208498022055 | 2026-07-01 18:56 | 2026-07-10 12:05 | 2026-07-20 13:27 | Reserva mono bloque |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  |  | Reserva produccion | Definicion Tecnica de componentes principales | Reserva produccion,Recepción mono bloque | 2026-07-13 | 2026-07-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208608300141 | 2026-07-01 18:53 | 2026-08-26 21:09 | 2026-09-05 21:49 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | [6 empty] | 50001569 - EUROHINCA |  | propuesta corte laser,propuesta motor,propuesta tableros |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1216219007082142 | 2026-07-01 18:54 | 2026-07-03 18:28 | 2026-07-10 04:39 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-09 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación oc Motor | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216219007089965 | 2026-07-01 18:54 | 2026-07-06 19:01 | 2026-08-26 21:09 | propuesta tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Generación OC Tableros,Propuesta compras: | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216218870903024 | 2026-07-01 18:54 | 2026-08-03 14:34 | 2026-08-26 21:09 | propuesta corte laser |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  | Marcado automáticamente: oferta de corte láser ACEPTADA para OT 4367 (Excel ofertas_03-08, oferta N°30389, situacion_prop = OFERTA ACEPTADA). |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle,Check Planos | Propuesta compras:,Corte laser 4367 | 2026-08-10 | 2026-08-07 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208498022062 | 2026-07-01 19:00 | 2026-08-03 14:34 | 2026-08-26 21:09 | propuesta corte plasma |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  | Marcado automáticamente: oferta de corte plasma ACEPTADA para OT 4367 (Excel ofertas_03-08, oferta N°30384 y otras, situacion_prop = OFERTA ACEPTADA). |  | Propuesta compras: | Check Planos | Generación oc corte plasma | 2026-08-10 | 2026-08-07 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208498022063 | 2026-07-01 19:00 | 2026-08-26 21:09 | 2026-08-26 21:09 | propuesta mecanizado |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | generación oc mecanizado | 2026-08-10 | 2026-08-07 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208498022064 | 2026-07-01 19:00 | 2026-08-03 13:17 | 2026-08-27 14:25 | propuesta fabricación externa |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | generacion oc fabricación externa ,Generacion Oc OT 4375,Generacion Oc OT 4376 ,Generacion Oc OT 4377,Generacion Oc OT4378,Generacion Oc OT 4376 OT 4381 ,Generacion Oc OT 4382 - OT 4383 ,Generacion Oc ot 4385- 4386,Generacion Oc OT 4390,Generacion Oc OT 4391 ,Generacion Oc OT4080,Generacion Oc OT 4075 ,Generacion Oc OT 4413 | 2026-08-10 | 2026-08-07 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208498022048 | 2026-07-01 18:53 |  | 2026-09-05 21:49 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | [6 empty] | 50001569 - EUROHINCA |  | Tableros 4368,Corte laser 4367
1216219007108859 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-09 03:47 | Tableros 4368 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-09-08 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros,Fabricación Tablero | Compras: | 2026-09-08 | 2026-07-13 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1216218896994060 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-07-21 04:05 | Generación OC Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-21 |  |  |  | Tableros 4368 | propuesta tableros | Tableros 4368,Fabricación Tablero |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1216218897008580 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-08 04:02 | Fabricación Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-09-08 |  |  |  | Tableros 4368 | Generación OC Tableros | Tableros 4368, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 34368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,RECEPCION FABRICACIÓN EXTERNA |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1216219007123932 | 2026-07-01 18:54 | 2026-07-14 16:40 | 2026-08-19 04:32 | Motor 4367 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-08-18 |  |  |  | Compras: | Generación oc Motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor |  | 2026-08-18 | 2026-07-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216219007123944 | 2026-07-01 18:54 | 2026-07-03 18:29 | 2026-07-03 18:29 | Generación oc Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-20 |  |  |  | Motor 4367 | propuesta motor | Motor 4367 ,Fabricación motor,Planos motor proveedor
1216218870925196 | 2026-07-01 18:54 | 2026-07-14 16:40 | 2026-07-14 16:40 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-08-18 |  |  |  | Motor 4367 | Generación oc Motor | Motor 4367 ,Recepcion Motor
1216218896926045 | 2026-07-01 18:54 | 2026-07-03 18:29 | 2026-07-03 18:29 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-29 |  |  |  | Motor 4367 | Generación oc Motor | Motor 4367 ,Planos Definitivos
1216218897037029 | 2026-07-01 18:54 | 2026-08-17 14:02 | 2026-08-22 04:10 | Corte laser 4367 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-21 |  |  |  | Compras: | Generación OC corte laser,Fabricacion corte laser,propuesta corte laser | Compras: | 2026-08-21 | 2026-08-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216218897037046 | 2026-07-01 18:54 | 2026-08-12 19:07 | 2026-08-12 19:07 | Generación OC corte laser |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Corte laser 4367 |  | Corte laser 4367 ,Fabricacion corte laser |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1216218897038301 | 2026-07-01 18:54 | 2026-08-17 14:02 | 2026-08-17 14:02 | Fabricacion corte laser |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-21 |  |  |  | Corte laser 4367 | Generación OC corte laser | Corte laser 4367 ,Recepcion corte laser |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1216208498022065 | 2026-07-01 19:03 | 2026-08-06 13:38 | 2026-08-22 04:10 | Corte plasma 4367 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-21 |  |  |  | Compras: | Generacion Oc Corte Plasma ,Fabricación corte plasma ,Generacion Oc Corte Plasma |  | 2026-08-21 | 2026-08-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208498022071 | 2026-07-01 19:05 | 2026-08-06 13:38 | 2026-08-06 13:38 | Generación oc corte plasma |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Corte plasma 4367 | propuesta corte plasma | Fabricación corte plasma
1216208498022072 | 2026-07-01 19:05 | 2026-08-06 13:38 | 2026-08-06 13:38 | Fabricación corte plasma |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-21 |  |  |  | Corte plasma 4367 | Generación oc corte plasma | Corte plasma 4367 ,Recepcion corte plasma
1216208498022066 | 2026-07-01 19:03 | 2026-08-26 21:10 | 2026-08-26 21:10 | Mecanizado 4367 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-21 |  |  |  | Compras: | generación oc mecanizado,fabricacion mecanizado |  | 2026-08-21 | 2026-08-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208498022073 | 2026-07-01 19:05 | 2026-08-26 21:10 | 2026-08-26 21:10 | generación oc mecanizado |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Mecanizado 4367 | propuesta mecanizado | fabricacion mecanizado,Mecanizado 4367
1216208498022074 | 2026-07-01 19:05 | 2026-08-26 21:10 | 2026-08-26 21:10 | fabricacion mecanizado |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-21 |  |  |  | Mecanizado 4367 | generación oc mecanizado | Mecanizado 4367 ,Recepción mecanizado
1216208498022067 | 2026-07-01 19:03 | 2026-08-04 12:30 | 2026-09-09 03:47 | Fabricación externa 4367 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-09-07 |  |  |  | Compras: | generacion oc fabricación externa ,fabricación material con proveedor externo |  | 2026-09-08 | 2026-08-07 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208498022075 | 2026-07-01 19:05 | 2026-08-04 12:30 | 2026-08-04 12:30 | generacion oc fabricación externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-11 |  |  |  | Fabricación externa 4367 | propuesta fabricación externa | fabricación material con proveedor externo ,Fabricación externa 4367
1216208498022076 | 2026-07-01 19:05 | 2026-08-04 12:30 | 2026-08-04 12:30 | fabricación material con proveedor externo |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-09-07 |  |  |  | Fabricación externa 4367 | generacion oc fabricación externa | Fabricación externa 4367 ,CONTROL DE CALIDAD FABRICACIONE XTERNA
1216265318483734 | 2026-07-03 15:49 |  | 2026-09-08 04:02 | CONTROL DE CALIDAD FABRICACIONE XTERNA |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-09-08 |  |  |  | Fabricación externa 4367 | fabricación material con proveedor externo
1216219007170836 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-06 07:12 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | [6 empty] | 50001569 - EUROHINCA |  | Check Planos,Planos Preliminar,Planos Definitivos,Check pruebas FAT
1216219007170850 | 2026-07-01 18:54 | 2026-07-07 12:37 | 2026-07-16 04:49 | Planos Preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-15 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Check Planos,Ingenieria y diseño:,Planos Definitivos | 2026-07-15 | 2026-07-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216218897067253 | 2026-07-01 18:54 | 2026-07-14 20:35 | 2026-08-06 05:00 | Planos Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-08-05 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Basica Motor,Planos motor proveedor,Planos Preliminar | Check Planos,Ingenieria y diseño: | 2026-08-05 | 2026-07-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216218870977283 | 2026-07-01 18:54 | 2026-08-04 11:45 | 2026-08-07 04:23 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos Preliminar,Planos Definitivos | propuesta corte plasma,propuesta mecanizado,propuesta fabricación externa ,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,Ingenieria y diseño:,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,propuesta corte laser | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216219115200539 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-16 03:58 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Ingenieria y diseño: | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0 | Media | Tarea sin iniciar
1216239551129139 | 2026-07-02 21:26 |  | 2026-09-03 19:53 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Check pruebas FAT,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216239551129140 | 2026-07-02 21:26 |  | 2026-07-03 16:12 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Check pruebas FAT,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216239551129141 | 2026-07-02 21:26 |  | 2026-07-03 16:12 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Check pruebas FAT,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216219115200556 | 2026-07-01 18:54 | 2026-08-26 21:10 | 2026-08-26 21:10 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | [6 empty] | 50001569 - EUROHINCA |  | control de calidad corte laser,Recepcion corte laser |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1216219007202434 | 2026-07-01 18:54 | 2026-08-26 21:09 | 2026-08-26 21:09 | Recepcion corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion corte laser | Bodega:,control de calidad corte laser | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216219007202456 | 2026-07-01 18:54 | 2026-08-26 15:47 | 2026-08-28 04:07 | control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega: | Recepcion corte laser | Preparación Materiales,Bodega: | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 1 | Alta | Tarea en curso
1216208498022089 | 2026-07-01 19:11 | 2026-08-26 21:09 | 2026-08-26 21:09 | Recepcion corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Bodega: | Fabricación corte plasma | Control de calidad corte plasma | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208498022090 | 2026-07-01 19:12 | 2026-08-26 15:47 | 2026-08-28 04:07 | Control de calidad corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega: | Recepcion corte plasma | Preparación Materiales | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 1 | Alta | Tarea en curso
1216208498022091 | 2026-07-01 19:12 | 2026-08-26 21:10 | 2026-08-26 21:10 | Recepción mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Bodega: | fabricacion mecanizado | Control de calidad mecanizado | 2026-08-25 | 2026-08-24 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208498022092 | 2026-07-01 19:12 | 2026-08-26 15:47 | 2026-08-28 04:07 | Control de calidad mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega: | Recepción mecanizado | Preparación Materiales | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 1 | Alta | Tarea en curso
1216218963174694 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-08-26 21:09 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | [6 empty] | 50001569 - EUROHINCA |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado
1216218963174707 | 2026-07-01 18:54 | 2026-08-26 14:03 | 2026-09-02 04:32 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-09-01 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad corte plasma ,Control de calidad mecanizado,control de calidad corte laser | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,Caldereria: | 2026-09-01 | 2026-08-28 | 1 | Alta | Tarea en curso
1216218870996249 | 2026-07-01 18:54 | 2026-08-26 21:09 | 2026-09-09 03:47 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Caldereria: | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Caldereria: | 2026-09-08 | 2026-09-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1216208498022132 | 2026-07-01 20:00 | 2026-08-26 14:03 | 2026-08-26 14:03 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,Check Planos | Armado,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022133 | 2026-07-01 20:00 | 2026-08-26 14:03 | 2026-08-26 14:03 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,Check Planos | Armado,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022134 | 2026-07-01 20:00 | 2026-08-26 21:09 | 2026-08-26 21:09 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,Check Planos | Armado,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216218897099714 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-10 03:50 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Caldereria: | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Caldereria: | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 0 | Alta | Tarea en curso
1216208498022135 | 2026-07-01 20:00 | 2026-08-26 14:03 | 2026-08-26 14:03 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Control de calidad Armado,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022136 | 2026-07-01 20:00 | 2026-08-31 20:49 | 2026-08-31 20:49 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Control de calidad Armado,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022137 | 2026-07-01 20:00 |  | 2026-09-09 04:02 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Control de calidad Armado,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216219007219338 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-05 22:07 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | [6 empty] | 50001569 - EUROHINCA |  | Recepción mono bloque ,Recepcion Motor,Recepcion Tableros
1216219007219352 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-07-10 12:05 | Recepción mono bloque |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  |  | Bodega: | Reserva mono bloque | Bodega:,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | Alta | Tarea en curso
1216218963185642 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-08-20 04:09 | Recepcion Motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0 | Alta | Tarea en curso
1216219007247161 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-10 03:50 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Bodega: | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 34368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Bodega: | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1216265318483663 | 2026-07-03 13:37 |  | 2026-09-09 04:02 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Recepcion Tableros | Fabricación Tablero | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,Recepcion Tableros
1216265318483664 | 2026-07-03 13:37 |  | 2026-09-09 04:02 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Recepcion Tableros | Fabricación Tablero | OT' 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,Recepcion Tableros
1216265318483665 | 2026-07-03 13:37 |  | 2026-09-09 04:02 | OT 34368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Recepcion Tableros | Fabricación Tablero | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,Recepcion Tableros
1216265318483666 | 2026-07-03 13:37 |  | 2026-09-09 04:02 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Recepcion Tableros | Fabricación Tablero | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,Recepcion Tableros
1216265318483667 | 2026-07-03 13:38 |  | 2026-09-09 04:02 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Recepcion Tableros | Fabricación Tablero | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,Recepcion Tableros
1216265318483668 | 2026-07-03 13:38 |  | 2026-09-09 04:02 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Recepcion Tableros | Fabricación Tablero | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,Recepcion Tableros
1216265318483669 | 2026-07-03 13:38 |  | 2026-09-09 04:02 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Recepcion Tableros | Fabricación Tablero | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,Recepcion Tableros
1216265318483670 | 2026-07-03 13:38 |  | 2026-09-09 04:02 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Recepcion Tableros | Fabricación Tablero | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,Recepcion Tableros
1216265318483671 | 2026-07-03 13:38 |  | 2026-09-09 04:02 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Recepcion Tableros | Fabricación Tablero | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,Recepcion Tableros
1216265318483790 | 2026-07-03 16:06 |  | 2026-09-10 03:50 | RECEPCION FABRICACIÓN EXTERNA |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | Alta
1216219115255242 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-06 04:36 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | [6 empty] | 50001569 - EUROHINCA |  | Montaje motor,Pruebas FAT,RE-PINTADO,Revestimiento,Montaje monobloque
1216219115255254 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-16 04:02 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Montaje: | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Montaje: | 2026-09-16 | 2026-09-10 | 0 | Media | Tarea en curso
1216208498022139 | 2026-07-01 20:17 | 2026-09-03 19:54 | 2026-09-03 19:54 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Revestimiento,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022140 | 2026-07-01 20:17 |  | 2026-09-16 04:02 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Revestimiento,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022141 | 2026-07-01 20:17 |  | 2026-09-16 04:02 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Revestimiento,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,Montaje motor,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216219115264652 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-10 03:28 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  |  | Montaje: | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Montaje: | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0 | Media | Tarea en curso
1216208498022142 | 2026-07-01 20:17 | 2026-09-03 19:54 | 2026-09-03 19:54 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,Check Planos,Recepcion Motor | Montaje motor,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022143 | 2026-07-01 20:17 |  | 2026-08-04 11:45 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,Check Planos,Recepcion Motor | Montaje motor,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022144 | 2026-07-01 20:17 |  | 2026-08-04 11:45 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  |  | Montaje motor | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,Check Planos,Recepcion Motor | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216218871047511 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-14 03:48 | Montaje monobloque |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Montaje: | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | Media | Tarea en curso
1216208498022148 | 2026-07-01 20:17 | 2026-09-03 19:59 | 2026-09-03 19:59 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje monobloque | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,Check Planos,Recepción mono bloque | Montaje monobloque,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022149 | 2026-07-01 20:17 |  | 2026-08-04 11:45 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje monobloque | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,Check Planos,Recepción mono bloque | Montaje monobloque,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022150 | 2026-07-01 20:17 |  | 2026-08-04 11:45 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje monobloque | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,Check Planos,Recepción mono bloque | Montaje monobloque,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216219115265966 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-15 03:23 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje: | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Montaje: | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | Media | Tarea en curso
1216208498022151 | 2026-07-01 20:17 | 2026-09-03 19:53 | 2026-09-03 19:59 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,Pruebas FAT
1216208498022152 | 2026-07-01 20:17 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,Pruebas FAT
1216208498022153 | 2026-07-01 20:17 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,Pruebas FAT
1216218870953152 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-03 19:59 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Montaje: | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Montaje: | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1216208498022154 | 2026-07-01 20:17 | 2026-09-03 19:59 | 2026-09-03 19:59 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | RE-PINTADO,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022155 | 2026-07-01 20:17 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | RE-PINTADO,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022156 | 2026-07-01 20:17 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | RE-PINTADO,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216218897167215 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-05 22:21 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | [6 empty] | 50001569 - EUROHINCA |  | Embalaje,PACKING LIST,Despacho,Coordinacion Entrega con Cliente
1216218897167229 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-06 07:29 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Logistica: | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E, OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Logistica: | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1216266006695860 | 2026-07-03 14:42 |  | 2026-09-03 19:59 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216266006695861 | 2026-07-03 14:42 |  | 2026-07-03 16:15 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216266006695862 | 2026-07-03 14:42 |  | 2026-07-03 16:15 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216266006695863 | 2026-07-03 14:43 |  | 2026-09-01 12:13 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216266006695864 | 2026-07-03 14:43 |  | 2026-09-01 12:13 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT' 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216266006695866 | 2026-07-03 14:43 |  | 2026-09-01 12:13 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216266006695865 | 2026-07-03 14:43 |  | 2026-09-01 12:13 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216266006695867 | 2026-07-03 14:43 |  | 2026-09-01 12:13 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216266006695868 | 2026-07-03 14:43 |  | 2026-09-01 12:14 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216266006695869 | 2026-07-03 14:43 |  | 2026-09-01 12:14 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216266006695870 | 2026-07-03 14:43 |  | 2026-09-01 12:14 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216266006695871 | 2026-07-03 14:43 |  | 2026-09-01 12:14 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216219115322402 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-07-20 13:29 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 1° Entrega: 29-07-2026 – 1 Estacion 3x ZVN 1-6-15/2 + 3 Tableros VDF M-E 2° Entrega: 23-09-2026 – 2 Estaciones 3x ZVN 1-6-15/2 + 6 Tableros VDF M-E |  | Logistica: | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Logistica: | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1216208498022169 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Embalaje | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Embalaje,ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022170 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Embalaje | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Embalaje,ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022171 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Embalaje | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Embalaje,ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022172 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Embalaje | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Embalaje,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022173 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Embalaje | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Embalaje,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022174 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Embalaje | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Embalaje,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022176 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Embalaje | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Embalaje,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022175 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Embalaje | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Embalaje,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022177 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Embalaje | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Embalaje,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022178 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Embalaje | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Embalaje,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022179 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Embalaje | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Embalaje,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022180 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-20 13:29 | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Embalaje | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Embalaje,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216218871124090 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-07-03 16:16 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Logistica: | ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Logistica:,Despacho | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1216208498022181 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | PACKING LIST,ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022182 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | PACKING LIST,ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022183 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | PACKING LIST,ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C
1216208498022184 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | PACKING LIST,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022185 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | PACKING LIST,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022186 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | PACKING LIST,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022187 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | PACKING LIST,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022188 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | PACKING LIST,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022189 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | PACKING LIST,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022190 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | PACKING LIST,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022191 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | PACKING LIST,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216208498022192 | 2026-07-01 20:18 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | PACKING LIST,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E
1216218897191185 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-09-05 22:15 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-30 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST,ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E,ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Logistica:,Costos,Gestion | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1216208498022194 | 2026-07-01 20:19 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho | ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Despacho
1216208498022195 | 2026-07-01 20:19 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho | ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Despacho
1216208498022196 | 2026-07-01 20:19 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho | ot 4367 - 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C | Despacho
1216208498022197 | 2026-07-01 20:19 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Despacho
1216208498022198 | 2026-07-01 20:19 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Despacho
1216208498022199 | 2026-07-01 20:19 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Despacho
1216208498022200 | 2026-07-01 20:19 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Despacho
1216208498022201 | 2026-07-01 20:19 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Despacho
1216208498022202 | 2026-07-01 20:19 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Despacho
1216208498022203 | 2026-07-01 20:19 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Despacho
1216208498022205 | 2026-07-01 20:19 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Despacho
1216208498022204 | 2026-07-01 20:19 |  | 2026-07-03 16:16 | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Despacho | ot 4368 - TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | Despacho
1216218897191207 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-07-03 16:05 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001569 - ot 4367 3xZVN 1-6-15/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO C - ot4368 TABLERO VDF 15 KW LOGICA M-E | [6 empty] | 50001569 - EUROHINCA |  | Costos,Gestion |  |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1216219115322850 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-07-03 16:17 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-10-09 | 2026-10-01 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1216219115322872 | 2026-07-01 18:54 |  | 2026-07-03 16:17 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-10-09 | 2026-10-01 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar