## 50001415-ZITRON PERU METRO DE L
50001415-ZITRON PERU METRO DE LIMA E05 | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Avance Tarea | Prioridad | Estatus
1213425187968709 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-28 16:49 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001415-OT4113 ZVR 1-14-75/4-OT4114 ZVR 1-14-42/4 | [6 empty] | 50001415-ZITRON PERU METRO DE LIMA E05
1213425187968710 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-11 17:22 | 2026-04-21 21:04 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2025-11-10 |  | David Blazquez |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968711 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-11 17:22 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-11-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968712 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-11 17:22 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-11-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968713 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-12 18:01 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-11-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Basica Alabes,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968714 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-11 17:22 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-11-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968715 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-23 18:50 | 2026-07-25 15:09 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001415-OT4113 ZVR 1-14-75/4-OT4114 ZVR 1-14-42/4 | [6 empty] | 50001415-ZITRON PERU METRO DE LIMA E05 |  | Ingenieria electrica,Revisiónx tableros pruebas |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213425187968716 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 20:40 | 2026-03-12 20:40 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-11-11 | 2025-11-13 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968717 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-23 18:50 | 2026-06-23 18:50 | Revisiónx tableros pruebas |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 | Ingenieria Servicios:,Embalaje,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968718 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 18:03 | 2026-03-27 18:46 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001415-OT4113 ZVR 1-14-75/4-OT4114 ZVR 1-14-42/4 | [6 empty] | 50001415-ZITRON PERU METRO DE LIMA E05 |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Alabes,Analisis de costeo
1213425187968719 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 18:02 | 2026-03-12 18:02 | Ingenieria Basica Motor |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-11-11 | 2025-11-12 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968720 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 18:02 | 2026-03-12 18:02 | Ingenieria Basica Alabes |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-11-11 | 2025-11-19 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes | 2025-11-11 | 2025-11-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968721 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 18:02 | 2026-03-12 18:02 | Ingenieria basica Rodete |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-11-11 | 2025-11-19 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta rodete | 2025-11-11 | 2025-11-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968722 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 18:02 | 2026-03-12 18:02 | Ingenieria Detalle |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-11-11 | 2025-11-19 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Propuesta Sensores,Propuesta Fabricacion Externa,Planos preliminar | 2025-11-11 | 2025-11-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968723 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 18:03 | 2026-03-12 18:03 | Analisis de costeo |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-11-11 | 2025-11-19 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Alabes | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2025-11-11 | 2025-11-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968724 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 20:57 | 2026-07-26 16:37 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001415-OT4113 ZVR 1-14-75/4-OT4114 ZVR 1-14-42/4 | [6 empty] | 50001415-ZITRON PERU METRO DE LIMA E05 |  | propuesta motor,propuesta tableros,propuesta tableros,propuesta rodete,propuesta alabes,Propuesta Sensores,propuesta alabes
1213425187968726 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 18:03 | 2026-03-12 18:03 | propuesta motor |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-11-13 | 2025-11-14 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968725 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 18:03 | 2026-03-12 18:03 | propuesta alabes |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Alabes | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968728 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 18:03 | 2026-03-12 18:03 | propuesta rodete |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968727 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 20:57 | 2026-03-12 20:57 | propuesta tableros |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-11-14 | 2025-11-17 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968729 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 18:03 | 2026-03-12 18:03 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Generación OC materiales | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213435315647799 | 2026-02-25 15:21 | 2026-03-12 18:03 | 2026-03-12 18:03 | Propuesta Sensores |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generacion OC Sensor | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213435315647800 | 2026-02-25 15:21 | 2026-03-12 18:04 | 2026-03-12 18:04 | Propuesta Fabricacion Externa |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-11-20 | 2025-11-21 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Generacion OC Fabricacion Externa | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968730 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-02 13:56 | 2026-06-23 19:39 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001415-OT4113 ZVR 1-14-75/4-OT4114 ZVR 1-14-42/4 | [6 empty] | 50001415-ZITRON PERU METRO DE LIMA E05 |  | Alabe,Tablero OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 ,Rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Sensores,Fabricacion Externa | [5 empty] | Tarea en curso
1213425187968731 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-23 19:39 | 2026-06-23 19:39 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-24 | 2026-03-24 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2025-11-24 | 2026-03-24 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187968732 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:26 | 2026-03-13 17:26 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-24 | 2025-11-25 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425187968733 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:26 | 2026-03-13 17:26 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-26 | 2026-03-24 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe | 2025-11-26 | 2026-03-24 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425187968734 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-01 15:21 | 2026-06-08 16:41 | Tablero OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-18 | 2026-03-11 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 ,Fabricación Tablero OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 | Compras: | 2025-11-18 | 2026-03-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187981391 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:28 | 2026-05-27 19:54 | Generación OC Tableros OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-18 | 2025-11-26 |  |  |  | Tablero OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 | propuesta tableros | Fabricación Tablero OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 ,Tablero OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 | 2025-11-18 | 2025-11-26 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425187981392 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-01 15:20 | 2026-06-01 15:20 | Fabricación Tablero OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-27 | 2026-03-11 |  |  |  | Tablero OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 | Generación OC Tableros OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 | Tablero OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 ,Recepcion Tableros OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 | 2025-11-27 | 2026-03-11 |  | Baja | Tarea sin iniciar
1213425187981393 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:31 | 2026-03-13 17:31 | Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-24 | 2026-01-20 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2025-11-24 | 2026-01-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187981394 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:29 | 2026-03-13 17:29 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-24 | 2025-11-25 |  |  |  | Rodete | propuesta rodete | Fabricación Rodete,Rodete | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425187981395 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:31 | 2026-03-13 17:31 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-26 | 2026-01-20 |  |  |  | Rodete | Generación OC Rodete | Rodete,Recepcion Rodete | 2025-11-26 | 2026-01-20 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425187981396 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:24 | 2026-04-18 04:03 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-17 | 2026-04-17 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Planos motor proveedor,Fabricación motor | Compras: | 2025-11-17 | 2026-04-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187981397 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:24 | 2026-03-13 17:24 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-17 | 2025-12-05 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Generación OC motor,Motor,Planos motor proveedor | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425187981398 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:24 | 2026-03-13 17:24 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-08 | 2026-04-17 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor | 2025-12-08 | 2026-04-17 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425187981399 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:24 | 2026-03-13 17:24 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-08 | 2026-01-20 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos definitivos | 2025-12-08 | 2026-01-20 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425187981400 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:44 | 2026-03-19 21:19 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-11-24 | 2026-01-13 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2025-11-24 | 2026-01-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187981401 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:41 | 2026-03-13 17:43 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-11-24 | 2025-12-11 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | 2025-11-24 | 2025-12-15 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425187981402 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-13 17:44 | 2026-03-13 17:44 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-16 | 2026-01-13 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Fabricacion estructura proveedor externo | 2025-12-16 | 2026-01-19 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213435315647801 | 2026-02-25 15:21 | 2026-03-18 20:33 | 2026-03-18 20:34 | Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-11-24 | 2026-02-26 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Sensor,Fabricacion Sensores | Compras: | 2025-11-24 | 2026-02-26 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213435315647802 | 2026-02-25 15:21 | 2026-03-18 20:33 | 2026-03-18 20:33 | Generacion OC Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-11-24 | 2025-12-03 |  |  |  | Sensores | Propuesta Sensores | Fabricacion Sensores,Sensores
1213435315647803 | 2026-02-25 15:22 | 2026-03-18 20:33 | 2026-03-18 20:33 | Fabricacion Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-04 | 2026-02-26 |  |  |  | Sensores | Generacion OC Sensor | Sensores,Recepción Sensores
1213435315647790 | 2026-02-25 15:18 | 2026-03-18 20:07 | 2026-04-09 04:57 | Fabricacion Externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-11-24 | 2026-04-08 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricacion Externa,Fabricacion estructura proveedor externo | Compras: | 2025-11-24 | 2026-04-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213435315647794 | 2026-02-25 15:19 | 2026-03-13 18:06 | 2026-03-18 12:55 | Generacion OC Fabricacion Externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-11-24 | 2026-01-09 |  |  |  | Fabricacion Externa | Propuesta Fabricacion Externa | Fabricacion Externa,Fabricacion estructura proveedor externo |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213435315647796 | 2026-02-25 15:19 | 2026-03-18 20:07 | 2026-03-18 20:11 | Fabricacion estructura proveedor externo |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-01-30 | 2026-04-08 |  |  |  | Fabricacion Externa | Generacion OC Fabricacion Externa,Fabricacion a codigo y compras locales,Check Planos | Fabricacion Externa,Recepcion Fabricacion externa,Control de calidad Fabricación externa
1213425187981403 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-08 16:41 | 2026-06-08 16:41 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001415-OT4113 ZVR 1-14-75/4-OT4114 ZVR 1-14-42/4 | [6 empty] | 50001415-ZITRON PERU METRO DE LIMA E05 |  | Planos preliminar,Planos definitivos |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213425187981404 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-12 18:21 | 2026-03-12 18:21 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2025-11-20 | 2025-11-26 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Planos definitivos,Ingenieria y diseño: | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187981405 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-16 12:48 | 2026-03-16 12:48 | Planos definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-27 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos motor proveedor,Planos preliminar | Ingenieria y diseño:,Check Planos | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213598288999617 | 2026-03-11 11:36 | 2026-03-16 12:48 | 2026-03-16 12:48 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-01-29 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos definitivos | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensores,Fabricacion estructura proveedor externo | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213598288999618 | 2026-03-11 11:36 | 2026-06-08 16:38 | 2026-06-08 16:41 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT | RE-PINTADO | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213435315648402 | 2026-02-26 14:46 | 2026-03-19 11:14 | 2026-04-23 18:14 | Control de calidad | Fabricación Ventilador 50001415-OT4113 ZVR 1-14-75/4-OT4114 ZVR 1-14-42/4 | [6 empty] | 50001415-ZITRON PERU METRO DE LIMA E05 |  | Control de calidad Fabricación externa
1213435315647969 | 2026-02-25 17:59 | 2026-03-19 11:14 | 2026-04-10 04:38 | Control de calidad Fabricación externa |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  |  |  | Control de calidad | Fabricacion estructura proveedor externo | Control de calidad,Revestimiento | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187981413 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-08 16:43 | 2026-06-08 21:08 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001415-OT4113 ZVR 1-14-75/4-OT4114 ZVR 1-14-42/4 | [6 empty] | 50001415-ZITRON PERU METRO DE LIMA E05 |  | Recepcion Rodete,Recepcion Tableros OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 ,Recepcion Alabe,Recepcion motor,Recepcion Fabricacion externa
1213425187981414 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-18 14:36 | 2026-03-18 14:36 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,Montaje Rodete | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187981415 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-08 16:43 | 2026-06-08 16:43 | Recepcion Tableros OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero OT 4115 - 4116 - 4117 - 4118 | Bodega:,Revisiónx tableros pruebas | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187981416 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-18 14:36 | 2026-03-27 03:32 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187981417 | 2026-02-24 19:03 | 2026-03-18 14:36 | 2026-04-22 04:56 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-20 | 2026-04-21 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213435315647804 | 2026-02-25 15:22 | 2026-03-18 20:34 | 2026-03-18 20:34 | Recepción Sensores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Sensores | Montaje Sensores | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213435315647798 | 2026-02-25 15:20 | 2026-04-08 15:04 | 2026-04-08 15:04 | Recepcion Fabricacion externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion estructura proveedor externo | Bodega: | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425187981418 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-08 16:40 | 2026-08-30 05:54 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001415-OT4113 ZVR 1-14-75/4-OT4114 ZVR 1-14-42/4 | [6 empty] | 50001415-ZITRON PERU METRO DE LIMA E05 |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensores,Pruebas FAT,RE-PINTADO
1213425187981419 | 2026-02-24 19:03 | 2026-04-28 13:29 | 2026-07-20 13:20 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-10 | 2026-04-29 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Fabricación externa | Montaje:,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensores | 2026-04-10 | 2026-04-29 | 1 | Media | Tarea Terminada
1213425187981420 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-08 16:38 | 2026-07-20 13:21 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-05-04 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion motor,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 1 | Media | Tarea Terminada
1213425187981421 | 2026-02-24 19:03 | 2026-04-01 13:28 | 2026-07-20 19:39 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213425187981422 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-08 16:38 | 2026-07-20 19:39 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Rodete,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213435315647805 | 2026-02-25 15:22 | 2026-06-08 16:38 | 2026-07-20 13:21 | Montaje Sensores |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepción Sensores,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213425187675730 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-08 16:38 | 2026-07-20 13:21 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-13 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensores | Montaje:,Check pruebas FAT | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213425187675731 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-08 16:39 | 2026-07-20 13:22 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-15 |  |  |  | Montaje: | Check pruebas FAT | Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213425187675732 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-24 14:05 | 2026-06-24 14:05 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001415-OT4113 ZVR 1-14-75/4-OT4114 ZVR 1-14-42/4 | [6 empty] | 50001415-ZITRON PERU METRO DE LIMA E05 |  | Despacho,Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213425187675733 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-24 14:05 | 2026-06-24 14:05 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-05-18 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO,Revisiónx tableros pruebas | Logistica:,Embalaje | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213425187675734 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-22 12:08 | 2026-08-03 12:23 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-19 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente,Revisiónx tableros pruebas | Logistica:,PACKING LIST | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213425187675735 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-22 12:08 | 2026-08-03 12:23 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Logistica:,Despacho | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213425187675736 | 2026-02-24 19:03 | 2026-06-22 12:08 | 2026-08-06 17:00 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-05-22 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Logistica:,Gestion,Costos | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213425187675737 | 2026-02-24 19:03 | 2026-08-06 16:57 | 2026-08-06 16:57 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001415-OT4113 ZVR 1-14-75/4-OT4114 ZVR 1-14-42/4 | [6 empty] | 50001415-ZITRON PERU METRO DE LIMA E05 |  | Gestion,Costos |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213425187675738 | 2026-02-24 19:03 | 2026-08-06 16:57 | 2026-08-06 16:57 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-02 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213425187675739 | 2026-02-24 19:03 | 2026-08-06 16:57 | 2026-08-06 16:57 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-02 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 1 | Baja | Tarea Terminada