## 50001451 - ZITRON COLOMBIA
50001451 - ZITRON COLOMBIA | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Avance Tarea | Prioridad | Estatus
1213425602230932 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-11 17:21 | 2026-03-16 12:52 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6 | [6 empty] | 50001451 - ZITRON COLOMBIA
1213425602230933 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-11 17:21 | 2026-03-11 17:21 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2025-08-22 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230934 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-11 17:21 | 2026-03-11 17:21 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-08-22 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230935 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-11 17:21 | 2026-03-11 17:21 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-08-22 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230936 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-11 17:21 | 2026-03-19 18:29 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-08-22 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Analisis de costeo | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230937 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-11 17:21 | 2026-03-11 17:21 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-08-22 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230938 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-02 20:09 | 2026-04-13 13:29 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6 | [6 empty] | 50001451 - ZITRON COLOMBIA |  | Ingenieria electrica,Revisión tableros pruebas | [5 empty] | Tarea Terminada
1213425602230939 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:56 | 2026-03-26 15:16 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230940 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-01 13:35 | 2026-04-01 13:36 | Revisión tableros pruebas |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-03-10 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | OT 4097- VDF 630 KW,OT 4098 - VDF 220KW,OT 4099 VDF 200KW,OT 4100- PLC 2XFN,OT 4101- PLC 1XFAN | Ingenieria Servicios: | 2026-01-07 | 2026-03-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213818854473630 | 2026-03-26 15:51 | 2026-03-28 17:34 | 2026-03-28 17:37 | OT 4097- VDF 630 KW |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-03-10 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros | Revisión tableros pruebas,OT 4097- VDF 630 KW
1213818854473631 | 2026-03-26 15:52 | 2026-03-28 17:34 | 2026-03-28 17:34 | OT 4098 - VDF 220KW |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-03-10 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros | Revisión tableros pruebas,OT 4098 - VDF 220KW
1213818854473632 | 2026-03-26 15:52 | 2026-03-28 17:34 | 2026-03-28 17:34 | OT 4099 VDF 200KW |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-03-10 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros | Revisión tableros pruebas,OT 4099 VDF 200KW
1213818854473633 | 2026-03-26 15:52 | 2026-04-01 13:35 | 2026-04-01 13:35 | OT 4100- PLC 2XFN |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-03-10 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros | Revisión tableros pruebas,OT 4100- PLC 2XFN
1213818854473634 | 2026-03-26 15:52 | 2026-04-01 13:35 | 2026-04-01 13:35 | OT 4101- PLC 1XFAN |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-03-10 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros | Revisión tableros pruebas,OT 4101- PLC 1XFAN
1213425602230941 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:52 | 2026-04-13 13:29 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6 | [6 empty] | 50001451 - ZITRON COLOMBIA |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo
1213425602230942 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:51 | 2026-03-16 12:51 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-08-25 | 2025-08-26 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230944 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:52 | 2026-03-19 18:33 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-08-25 | 2025-09-02 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta Nucleo rodete,propuesta alabes | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230945 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:52 | 2026-03-16 12:52 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-08-25 | 2025-09-02 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Propuesta Sensores,Propuesta Fabricación Externa,Planos preliminar | 2025-08-25 | 2025-09-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230946 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:52 | 2026-03-16 12:52 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-08-25 | 2025-09-02 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230947 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-23 15:05 | 2026-03-31 19:09 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6 | [6 empty] | 50001451 - ZITRON COLOMBIA |  | propuesta alabes,propuesta tableros,propuesta Nucleo rodete,Propuesta Fabricación Externa,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,propuesta motor,Propuesta Sensores
1213425602230949 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:51 | 2026-03-16 12:51 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-08-27 | 2025-08-28 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras: | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230948 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:51 | 2026-04-13 13:29 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-09-03 | 2025-09-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe,Propuesta compras:,Propuesta compras:,Propuesta compras:,Propuesta compras:,Propuesta compras: | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230950 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:56 | 2026-03-31 16:18 | propuesta tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-08-28 | 2025-09-05 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros,Propuesta compras:,Propuesta compras:,Propuesta compras:,Propuesta compras:,Propuesta compras: | 2025-10-28 | 2025-09-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230951 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:52 | 2026-03-19 18:29 | propuesta Nucleo rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-09-03 | 2025-09-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230952 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:53 | 2026-07-20 19:32 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-09-03 | 2025-09-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213435315647824 | 2026-02-25 15:48 | 2026-03-23 15:05 | 2026-03-23 15:05 | Propuesta Sensores |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-09-03 | 2025-09-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generacion oc Sensor | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213435315647825 | 2026-02-25 15:49 | 2026-03-16 12:53 | 2026-03-16 12:53 | Propuesta Fabricación Externa |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-09-03 | 2025-09-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC Fabricacion externa | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602230953 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-31 19:09 | 2026-03-31 19:09 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6 | [6 empty] | 50001451 - ZITRON COLOMBIA |  | Alabe,Tablero,Rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Sensor,Fabricacion externa
1213425602906599 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:51 | 2026-03-16 12:51 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-09-12 | 2026-01-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2025-09-12 | 2026-01-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602906600 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:51 | 2026-03-16 12:51 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425602906601 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:51 | 2026-03-16 12:51 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-09-16 | 2026-01-16 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425602906602 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:57 | 2026-03-16 12:57 | Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-09-08 | 2026-01-02 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros,Fabricación Tablero | Compras: | 2025-09-08 | 2026-01-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602906603 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:56 | 2026-03-16 12:56 | Generación OC Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-09-08 | 2025-09-16 |  |  |  | Tablero | propuesta tableros | Fabricación Tablero,Tablero |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425602906604 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:57 | 2026-03-16 12:57 | Fabricación Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-09-17 | 2026-01-02 |  |  |  | Tablero | Generación OC Tableros | Tablero,Recepcion Tableros |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425602906605 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:52 | 2026-03-16 12:52 | Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-09-12 | 2025-11-07 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2025-09-12 | 2025-11-07 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602906606 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:52 | 2026-03-16 12:52 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  |  |  | Rodete | propuesta Nucleo rodete | Fabricación Rodete,Rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425602906607 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:52 | 2026-03-16 12:52 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-09-16 | 2025-11-07 |  |  |  | Rodete | Generación OC Rodete | Rodete,Recepcion Rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425602906608 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:51 | 2026-03-16 12:51 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-08-29 | 2026-02-02 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2025-08-29 | 2026-02-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602906609 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:51 | 2026-06-09 16:39 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-08-29 | 2025-09-17 |  |  |  | Motor | Generación OC motor,Generación OC motor ot 4287 - 4288,Generación OC motor,Generación OC motor,Generación OC motor ot 4294 - 4296 - 4297 | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425602906610 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:51 | 2026-03-16 12:51 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-09-22 | 2026-02-02 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425602906611 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:51 | 2026-03-16 12:51 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-09-22 | 2025-10-30 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos Definitivos |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425602906612 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:53 | 2026-03-16 12:53 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-09-12 | 2025-11-03 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2025-09-12 | 2025-11-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602906613 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:53 | 2026-03-16 12:53 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-09-12 | 2025-10-01 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213425602906614 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:53 | 2026-03-16 12:53 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-10-02 | 2025-11-03 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213435315647818 | 2026-02-25 15:44 | 2026-03-26 20:10 | 2026-07-17 22:38 | Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-09-12 | 2026-01-09 |  |  |  | Compras: | Generacion oc Sensor,Fabricacion Sensor | Compras: | 2025-09-12 | 2026-01-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213435315647820 | 2026-02-25 15:44 | 2026-03-26 20:10 | 2026-03-26 20:10 | Generacion oc Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-09-12 | 2025-10-15 |  |  |  | Sensor | Propuesta Sensores | Fabricacion Sensor,Sensor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213435315647822 | 2026-02-25 15:44 | 2026-03-26 20:10 | 2026-03-26 20:10 | Fabricacion Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-10-16 | 2026-01-09 |  |  |  | Sensor | Generacion oc Sensor | Sensor,Recepcion Sensores |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213435315647812 | 2026-02-25 15:42 | 2026-03-24 18:48 | 2026-03-24 18:48 | Fabricacion externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-09-12 | 2026-02-05 |  |  |  | Compras: | Generación OC Fabricacion externa ,Fabricación completa proveedor externo | Compras: | 2025-09-12 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213435315647814 | 2026-02-25 15:42 | 2026-03-16 12:53 | 2026-03-30 15:44 | Generación OC Fabricacion externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-09-12 | 2025-10-15 |  |  |  | Fabricacion externa | Propuesta Fabricación Externa | Fabricacion externa ,Fabricación completa proveedor externo,Fabricación Carcasa ,Fabricacón Taco Carcamo,Fabricación compelta de taco de extraccion,Fabricación compelta Arandela Alabe,Fabricación complete Muñon,Fabricación completa Arandela Rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213435315647816 | 2026-02-25 15:43 | 2026-03-24 18:48 | 2026-03-24 18:48 | Fabricación completa proveedor externo |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-11-07 | 2026-02-03 |  |  |  | Fabricacion externa | Generación OC Fabricacion externa ,Check Planos | Fabricacion externa ,Recepcion Fabricacion Externa,Revision Fabricacion Externa |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213762417012598 | 2026-03-23 15:08 | 2026-03-24 18:05 | 2026-03-26 16:18 | Fabricación Carcasa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-09-12 | 2026-01-09 |  |  |  | Fabricación completa proveedor externo | Generación OC Fabricacion externa
1213762417012600 | 2026-03-23 15:09 | 2026-03-23 15:32 | 2026-03-26 16:18 | Fabricacón Taco Carcamo |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-09-12 | 2026-01-09 |  |  |  | Fabricación completa proveedor externo | Generación OC Fabricacion externa
1213762417012601 | 2026-03-23 15:10 | 2026-03-23 15:31 | 2026-03-26 16:18 | Fabricación compelta de taco de extraccion |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-09-12 | 2026-01-09 |  |  |  | Fabricación completa proveedor externo | Generación OC Fabricacion externa
1213762417012602 | 2026-03-23 15:10 | 2026-03-23 15:31 | 2026-03-26 16:18 | Fabricación compelta Arandela Alabe |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-09-12 | 2026-01-09 |  |  |  | Fabricación completa proveedor externo | Generación OC Fabricacion externa
1213762417012603 | 2026-03-23 15:10 | 2026-03-23 15:30 | 2026-03-26 16:19 | Fabricación completa Arandela Rodete |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-09-12 | 2026-01-09 |  |  |  | Fabricación completa proveedor externo | Generación OC Fabricacion externa
1213762417012604 | 2026-03-23 15:10 | 2026-03-23 15:29 | 2026-03-26 16:19 | Fabricación complete Muñon |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-09-12 | 2026-01-09 |  |  |  | Fabricación completa proveedor externo | Generación OC Fabricacion externa
1213425602906615 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-02 18:26 | 2026-07-18 01:49 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6 | [6 empty] | 50001451 - ZITRON COLOMBIA |  | Planos Definitivos,Planos preliminar,Check Pruebas FAT,Check Planos | [5 empty] | Tarea Terminada
1213425602906616 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:53 | 2026-06-24 16:58 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2025-09-03 | 2025-09-09 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseño:,Planos Definitivos | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602906617 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-16 12:53 | 2026-06-24 16:58 | Planos Definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2025-10-30 | 2025-11-05 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos preliminar,Planos motor proveedor | Ingenieria y diseño:,Check Planos | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213576320894715 | 2026-03-09 21:07 | 2026-03-16 12:54 | 2026-04-02 15:37 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2025-11-06 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos Definitivos | Fabricación completa proveedor externo,Revision Fabricacion Externa ,Ingenieria y diseño:,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,Check Pruebas FAT | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213576320894716 | 2026-03-09 21:07 | 2026-04-02 18:25 | 2026-04-07 18:42 | Check Pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-03-11 | 2026-04-06 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Check Planos,Pruebas FAT | Ingenieria y diseño: | 2026-03-11 | 2026-04-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213819468744594 | 2026-03-26 14:33 | 2026-04-02 18:56 | 2026-07-18 09:19 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-04-06 |  |  |  | Check Pruebas FAT | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819468744595 | 2026-03-26 14:33 | 2026-04-02 18:56 | 2026-07-18 09:20 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-04-06 |  |  |  | Check Pruebas FAT | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819468744596 | 2026-03-26 14:33 | 2026-03-27 15:49 | 2026-04-02 20:22 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-03-11 |  | FAT - Equipamiento liberado y subido a GDZ |  | Check Pruebas FAT | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6
1213819468744597 | 2026-03-26 14:33 | 2026-03-27 15:49 | 2026-04-02 20:22 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-03-11 |  |  |  | Check Pruebas FAT | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6
1213435315647811 | 2026-02-25 15:42 | 2026-03-24 20:33 | 2026-03-26 16:30 | Control de calidad Fabricación Externa | Fabricación Ventilador 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6 | [6 empty] | 50001451 - ZITRON COLOMBIA |  | Revision Fabricacion Externa | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213435315647917 | 2026-02-25 16:52 | 2026-03-24 20:33 | 2026-03-26 20:10 | Revision Fabricacion Externa |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  | Control de calidad Fabricación Externa | Fabricación completa proveedor externo,Check Planos | Control de calidad Fabricación Externa ,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602906625 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-26 20:15 | 2026-03-26 20:15 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6 | [6 empty] | 50001451 - ZITRON COLOMBIA |  | Recepcion Rodete,Recepcion Tableros,Recepcion Alabe,Recepcion motor,Recepcion Sensores,Recepcion Fabricacion Externa |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213425602906626 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-26 20:13 | 2026-03-26 20:13 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602906627 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-26 20:15 | 2026-03-26 20:15 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero | Bodega:,OT 4097- VDF 630 KW,OT 4098 - VDF 220KW,OT 4099 VDF 200KW,OT 4100- PLC 2XFN,OT 4101- PLC 1XFAN | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602906628 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-26 20:12 | 2026-03-26 20:12 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602906629 | 2026-02-24 19:41 | 2026-03-26 20:12 | 2026-03-26 20:12 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213435315647826 | 2026-02-25 15:49 | 2026-03-26 20:14 | 2026-03-26 20:14 | Recepcion Fabricacion Externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  | Bodega: | Fabricación completa proveedor externo | Bodega: | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213435315647827 | 2026-02-25 15:49 | 2026-03-26 20:13 | 2026-03-26 20:13 | Recepcion Sensores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Sensor | Bodega:,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213425602906630 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-06 20:26 | 2026-04-13 13:29 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6 | [6 empty] | 50001451 - ZITRON COLOMBIA |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Sensor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Pruebas FAT,RE-PINTADO |  |  |  | 0
1213425602248290 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-01 13:23 | 2026-07-20 19:32 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-06 | 2026-02-25 |  |  |  | Montaje: | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | Montaje: | 2026-02-06 | 2026-02-25 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213818854473420 | 2026-03-26 14:19 | 2026-04-01 13:23 | 2026-07-20 19:32 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  |  | Revestimiento | Revision Fabricacion Externa | Revestimiento,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213818854473423 | 2026-03-26 14:21 | 2026-04-01 13:23 | 2026-07-20 19:32 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  |  | Revestimiento | Control de calidad Fabricación Externa | Revestimiento,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213818854473421 | 2026-03-26 14:20 | 2026-03-26 20:08 | 2026-07-20 19:32 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-06 | 2026-02-25 |  |  |  | Revestimiento | Control de calidad Fabricación Externa | Revestimiento,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6
1213818854473422 | 2026-03-26 14:20 | 2026-03-26 20:08 | 2026-07-20 19:32 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-06 | 2026-02-25 |  |  |  | Revestimiento | Control de calidad Fabricación Externa | Revestimiento,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6
1213425602248291 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-01 13:23 | 2026-07-20 19:32 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-26 | 2026-03-30 |  |  |  | Montaje: | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Montaje:,Pruebas FAT | 2026-02-26 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213819406808009 | 2026-03-26 14:24 | 2026-04-01 13:24 | 2026-07-20 19:32 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  |  | Montaje motor | Check Planos,Recepcion motor,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Montaje motor,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819406808010 | 2026-03-26 14:24 | 2026-04-01 13:24 | 2026-07-20 19:32 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  |  | Montaje motor | Check Planos,Recepcion motor,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Montaje motor,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819406808011 | 2026-03-26 14:24 | 2026-03-26 20:22 | 2026-07-20 19:32 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  |  | Montaje motor | Check Planos,Recepcion motor,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 | Montaje motor,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6
1213819406808012 | 2026-03-26 14:24 | 2026-03-26 20:22 | 2026-07-20 19:32 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  |  | Montaje motor | Check Planos,Recepcion motor,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | Montaje motor,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6
1213425602248292 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-01 13:23 | 2026-07-20 19:32 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  |  |  | Montaje: | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | Montaje:,Pruebas FAT | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213819406808013 | 2026-03-26 14:24 | 2026-04-01 13:24 | 2026-07-20 19:32 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  |  | Montaje Alabe | Check Planos,Recepcion Alabe,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Montaje Alabe,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819406808014 | 2026-03-26 14:24 | 2026-04-01 13:24 | 2026-07-20 19:32 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,Check Planos,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Montaje Alabe,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819406808015 | 2026-03-26 14:24 | 2026-03-26 20:22 | 2026-07-20 19:32 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-03 |  |  |  | Montaje Alabe | Check Planos,Recepcion Alabe,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 | Montaje Alabe,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6
1213819406808016 | 2026-03-26 14:24 | 2026-03-26 20:22 | 2026-07-20 19:32 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-03 |  |  |  | Montaje Alabe | Check Planos,Recepcion Alabe,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | Montaje Alabe,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6
1213425602248293 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-01 13:23 | 2026-07-20 19:32 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-04-01 |  |  |  | Montaje: | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | Montaje:,Pruebas FAT | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213819406808017 | 2026-03-26 14:26 | 2026-04-01 13:24 | 2026-07-20 19:32 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Montaje Rodete | Check Planos,Recepcion Rodete,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Montaje Rodete,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819406808018 | 2026-03-26 14:26 | 2026-04-01 13:24 | 2026-07-20 19:32 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,Check Planos,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Montaje Rodete,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819406808019 | 2026-03-26 14:26 | 2026-03-26 20:22 | 2026-07-20 19:32 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-03-05 |  |  |  | Montaje Rodete | Check Planos,Recepcion Rodete,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 | Montaje Rodete,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6
1213819406808020 | 2026-03-26 14:26 | 2026-03-26 20:22 | 2026-07-20 19:32 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-03-05 |  |  |  | Montaje Rodete | Check Planos,Recepcion Rodete,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | Montaje Rodete,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6
1213435315647829 | 2026-02-25 15:49 | 2026-04-02 15:28 | 2026-07-20 19:32 | Montaje Sensor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-04-01 |  |  |  | Montaje: | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Montaje:,Pruebas FAT | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213819468744559 | 2026-03-26 14:26 | 2026-04-02 15:28 | 2026-07-20 19:32 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Montaje Sensor | Recepcion Sensores,Check Planos,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Montaje Sensor
1213819468744560 | 2026-03-26 14:26 | 2026-04-02 15:28 | 2026-07-20 19:32 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | Montaje Sensor | Check Planos,Recepcion Sensores,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Montaje Sensor
1213819468744561 | 2026-03-26 14:26 | 2026-03-26 20:22 | 2026-07-20 19:32 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  |  |  | Montaje Sensor | Recepcion Sensores,Check Planos,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 | Montaje Sensor
1213819468744562 | 2026-03-26 14:26 | 2026-03-26 20:22 | 2026-07-20 19:32 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  |  |  | Montaje Sensor | Check Planos,Recepcion Sensores,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | Montaje Sensor
1213425602248294 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-02 15:28 | 2026-07-20 19:32 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-04-03 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Sensor,Montaje Alabe,Montaje Rodete | Montaje:,Check Pruebas FAT | 2026-03-10 | 2026-04-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213819468744563 | 2026-03-26 14:26 | 2026-04-02 15:28 | 2026-07-20 19:33 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-03 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819468744564 | 2026-03-26 14:27 | 2026-04-02 15:28 | 2026-07-20 19:33 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-03 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819468744565 | 2026-03-26 14:27 | 2026-03-26 20:22 | 2026-07-20 19:33 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6
1213819468744566 | 2026-03-26 14:27 | 2026-03-26 20:22 | 2026-07-20 19:33 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6
1213425602248295 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-06 20:26 | 2026-07-20 19:33 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-12 | 2026-04-07 |  |  |  | Montaje: | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | Montaje: | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213819468744567 | 2026-03-26 14:27 | 2026-07-20 19:33 | 2026-07-20 19:33 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-07 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | RE-PINTADO,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819468744568 | 2026-03-26 14:27 | 2026-04-06 20:26 | 2026-07-20 19:33 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-07 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | RE-PINTADO,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819468744569 | 2026-03-26 14:27 | 2026-03-27 15:56 | 2026-07-20 19:33 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-03-12 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 | RE-PINTADO,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6
1213819468744570 | 2026-03-26 14:27 | 2026-03-27 15:56 | 2026-07-20 19:33 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | RE-PINTADO,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6
1213425602248296 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-13 13:28 | 2026-04-13 13:29 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6 | [6 empty] | 50001451 - ZITRON COLOMBIA |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1213425602248297 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-09 20:10 | 2026-08-03 13:33 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-04-08 |  |  |  | Logistica: | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4098 - VDF 220KW,OT 4099 VDF 200KW,OT 4100- PLC 2XFN,OT 4101- PLC 1XFAN,OT 4097- VDF 630 KW | Logistica: | 2026-03-16 | 2026-04-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213819468744573 | 2026-03-26 14:27 | 2026-08-03 13:33 | 2026-08-03 13:33 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-04-08 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819468744574 | 2026-03-26 14:27 | 2026-04-09 20:10 | 2026-04-09 20:10 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-04-08 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819468744575 | 2026-03-26 14:27 | 2026-03-27 15:56 | 2026-04-02 20:38 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6
1213819468744576 | 2026-03-26 14:27 | 2026-03-27 15:56 | 2026-04-02 20:38 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-03-13 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6
1213818854473555 | 2026-03-26 15:17 | 2026-03-28 17:38 | 2026-03-28 17:38 | OT 4097- VDF 630 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-03-13 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4097- VDF 630 KW | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4097- VDF 630 KW
1213818854473556 | 2026-03-26 15:17 | 2026-03-28 17:34 | 2026-03-28 17:34 | OT 4098 - VDF 220KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-03-13 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4098 - VDF 220KW | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4098 - VDF 220KW
1213818854473557 | 2026-03-26 15:17 | 2026-03-28 17:34 | 2026-03-28 17:34 | OT 4099 VDF 200KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-03-13 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4099 VDF 200KW | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4099 VDF 200KW
1213818854473558 | 2026-03-26 15:17 | 2026-04-01 13:36 | 2026-04-01 13:36 | OT 4100- PLC 2XFN |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-03-13 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4100- PLC 2XFN | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4100- PLC 2XFN
1213818854473559 | 2026-03-26 15:17 | 2026-04-01 13:36 | 2026-04-01 13:36 | OT 4101- PLC 1XFAN |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-03-13 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4101- PLC 1XFAN | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4101- PLC 1XFAN
1213425602248298 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-10 14:42 | 2026-07-20 19:33 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-04-13 |  |  |  | Logistica: | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4097- VDF 630 KW,OT 4098 - VDF 220KW,OT 4099 VDF 200KW,OT 4100- PLC 2XFN,OT 4101- PLC 1XFAN | Logistica: | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213819468744577 | 2026-03-26 14:27 | 2026-04-10 14:42 | 2026-08-03 13:33 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-13 |  |  |  | Embalaje | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,Embalaje
1213819468744578 | 2026-03-26 14:27 | 2026-04-10 14:42 | 2026-07-20 19:33 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-13 |  |  |  | Embalaje | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,Embalaje
1213819468744579 | 2026-03-26 14:28 | 2026-03-27 15:56 | 2026-07-20 19:33 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  | Embalaje | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,Embalaje
1213819468744580 | 2026-03-26 14:28 | 2026-03-27 15:56 | 2026-07-20 19:33 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  | Embalaje | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,Embalaje
1213818854473570 | 2026-03-26 15:20 | 2026-07-20 19:33 | 2026-07-20 19:33 | OT 4097- VDF 630 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  | Embalaje | OT 4097- VDF 630 KW | OT 4097- VDF 630 KW,Embalaje
1213818854473571 | 2026-03-26 15:20 | 2026-03-28 17:38 | 2026-07-20 19:33 | OT 4098 - VDF 220KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  | Embalaje | OT 4098 - VDF 220KW | OT 4098 - VDF 220KW,Embalaje
1213818854473572 | 2026-03-26 15:20 | 2026-03-28 17:38 | 2026-07-20 19:33 | OT 4099 VDF 200KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  | Embalaje | OT 4099 VDF 200KW | OT 4099 VDF 200KW,Embalaje
1213818854473573 | 2026-03-26 15:20 | 2026-04-01 13:36 | 2026-07-20 19:33 | OT 4100- PLC 2XFN |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  | Embalaje | OT 4100- PLC 2XFN | OT 4100- PLC 2XFN,Embalaje
1213818854473574 | 2026-03-26 15:20 | 2026-04-01 13:36 | 2026-07-20 19:33 | OT 4101- PLC 1XFAN |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  | Embalaje | OT 4101- PLC 1XFAN | OT 4101- PLC 1XFAN,Embalaje
1213425602248299 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-13 13:28 | 2026-04-15 04:27 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-04-14 |  |  |  | Logistica: | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4097- VDF 630 KW,OT 4098 - VDF 220KW,OT 4099 VDF 200KW,OT 4100- PLC 2XFN,OT 4101- PLC 1XFAN | Logistica: | 2026-03-19 | 2026-04-14 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213819468744581 | 2026-03-26 14:28 | 2026-04-13 13:28 | 2026-04-13 13:28 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-04-14 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | PACKING LIST,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819468744582 | 2026-03-26 14:28 | 2026-04-13 13:28 | 2026-04-13 13:28 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-04-14 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | PACKING LIST,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6
1213819468744583 | 2026-03-26 14:28 | 2026-03-28 17:29 | 2026-04-02 20:36 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-19 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 | PACKING LIST,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6
1213819468744584 | 2026-03-26 14:28 | 2026-03-28 17:29 | 2026-04-02 20:36 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-19 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | PACKING LIST,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6
1213819468744585 | 2026-03-26 14:31 | 2026-03-28 17:38 | 2026-07-20 19:33 | OT 4097- VDF 630 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-19 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4097- VDF 630 KW | PACKING LIST,OT 4097- VDF 640 KW
1213819468744586 | 2026-03-26 14:31 | 2026-03-28 17:38 | 2026-03-28 17:38 | OT 4098 - VDF 220KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-19 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4098 - VDF 220KW | PACKING LIST,OT 4098 - VDF 220KW
1213819468744587 | 2026-03-26 14:31 | 2026-03-28 17:38 | 2026-03-28 17:38 | OT 4099 VDF 200KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-19 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4099 VDF 200KW | PACKING LIST,OT 4099 VDF 200KW
1213819468744588 | 2026-03-26 14:31 | 2026-04-01 13:36 | 2026-04-01 13:36 | OT 4100- PLC 2XFN |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-19 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4100- PLC 2XFN | PACKING LIST,OT 4100- PLC 2XFN
1213819468744589 | 2026-03-26 14:31 | 2026-04-01 13:36 | 2026-04-01 13:36 | OT 4101- PLC 1XFAN |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-19 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4101- PLC 1XFAN | PACKING LIST,OT 4101- PLC 1XFAN
1213425602248300 | 2026-02-24 19:41 | 2026-04-13 13:28 | 2026-08-06 17:21 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-20 | 2026-04-15 |  |  |  | Logistica: | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4094 - ZVN 1-25-630/6,OT 4095 - ZVN 1-20-220/6,OT 4096 - ZVN 1-20-200/6,OT 4097- VDF 640 KW,OT 4098 - VDF 220KW,OT 4099 VDF 200KW,OT 4100- PLC 2XFN,OT 4101- PLC 1XFAN | Logistica:,Gestion,Costos,Instalación Componentes | 2026-03-20 | 2026-04-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213819468744590 | 2026-03-26 14:32 | 2026-04-13 13:28 | 2026-04-13 13:28 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-04-15 |  |  |  | Despacho | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Despacho
1213819468744591 | 2026-03-26 14:32 | 2026-04-13 13:28 | 2026-04-13 13:28 | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-04-15 |  |  |  | Despacho | OT 4094 - ZVN 1-25-630/6 | Despacho
1213819468744592 | 2026-03-26 14:32 | 2026-03-28 17:38 | 2026-04-02 20:37 | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-20 |  |  |  | Despacho | OT 4095 - ZVN 1-20-220/6 | Despacho
1213819468744593 | 2026-03-26 14:32 | 2026-03-28 17:38 | 2026-04-02 20:37 | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-20 |  |  |  | Despacho | OT 4096 - ZVN 1-20-200/6 | Despacho
1213818854473430 | 2026-03-26 14:32 | 2026-03-28 17:39 | 2026-03-28 17:39 | OT 4097- VDF 640 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-20 |  |  |  | Despacho | OT 4097- VDF 630 KW | Despacho
1213818854473431 | 2026-03-26 14:32 | 2026-03-28 17:39 | 2026-03-28 17:39 | OT 4098 - VDF 220KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-20 |  |  |  | Despacho | OT 4098 - VDF 220KW | Despacho
1213818854473432 | 2026-03-26 14:32 | 2026-03-28 17:39 | 2026-03-28 17:39 | OT 4099 VDF 200KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-20 |  |  |  | Despacho | OT 4099 VDF 200KW | Despacho
1213818854473433 | 2026-03-26 14:32 | 2026-04-01 13:36 | 2026-04-01 13:36 | OT 4100- PLC 2XFN |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-20 |  |  |  | Despacho | OT 4100- PLC 2XFN | Despacho
1213818854473434 | 2026-03-26 14:33 | 2026-04-01 13:36 | 2026-04-01 13:36 | OT 4101- PLC 1XFAN |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-03-20 |  |  |  | Despacho | OT 4101- PLC 1XFAN | Despacho
1213425602248301 | 2026-02-24 19:41 | 2026-08-03 13:16 | 2026-08-03 13:16 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6 | [6 empty] | 50001451 - ZITRON COLOMBIA |  | Gestion,Costos
1213425602248302 | 2026-02-24 19:41 | 2026-07-29 17:03 | 2026-07-29 17:03 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-04-16 | 2026-04-24 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213425602248303 | 2026-02-24 19:41 | 2026-07-29 17:03 | 2026-07-29 17:03 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-04-16 | 2026-04-24 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 0 | Alta | Tarea en curso