## 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA
50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | % Avance proyecto | Prioridad | Estatus
1213247778168589 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-30 19:11 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001500- OT 4212 ZVN 1-9-63/2 - OT 4214 TABLERO SS EQ. MIN LA HACIENDA | [6 empty] | 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA
1213247778168590 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168591 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168592 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168593 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-19 18:59 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168594 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-11 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168595 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-21 01:08 | 2026-06-22 21:00 | Ingenieria Servicios: | Fabricación 50001500- OT 4212 ZVN 1-9-63/2 - OT 4214 TABLERO SS EQ. MIN LA HACIENDA | [6 empty] | 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA |  | Ingenieria electrica,Revision tableros pruebas
1213247778168596 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:20 | 2026-03-16 13:20 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-16 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168597 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-18 21:31 | 2026-07-25 15:13 | Revision tableros pruebas |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros | Ingenieria Servicios:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1214061368086214 | 2026-04-15 14:55 | 2026-06-18 21:31 | 2026-06-18 21:31 | OT 4214 - TABLERO DE FUERZA SS |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  |  |  | Revision tableros pruebas |  | Coordinacion Entrega con Cliente
1213247778168598 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-02 12:34 | 2026-08-10 05:55 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001500- OT 4212 ZVN 1-9-63/2 - OT 4214 TABLERO SS EQ. MIN LA HACIENDA | [6 empty] | 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Motor,Analisis de costeo
1213247778168600 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:19 | 2026-03-16 13:19 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-15 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168601 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-02 12:34 | 2026-04-02 12:34 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-15 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta Nucleo rodete,propuesta alabes | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168602 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:20 | 2026-03-19 18:23 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-16 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Planos Preliminar | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168603 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-02 12:34 | 2026-04-02 12:34 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-22 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168604 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-10 14:43 | 2026-06-22 21:00 | Propuesta compras: | Fabricación 50001500- OT 4212 ZVN 1-9-63/2 - OT 4214 TABLERO SS EQ. MIN LA HACIENDA | [6 empty] | 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA |  | propuesta motor,propuesta tableros,propuesta Nucleo rodete,propuesta alabes,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento
1213247778168605 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:19 | 2026-03-16 13:19 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-17 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168606 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-02 12:34 | 2026-04-02 12:35 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-17 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168607 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:20 | 2026-03-16 13:20 | propuesta tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-17 | 2025-12-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros OT 4214 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168608 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-10 14:43 | 2026-07-20 19:31 | propuesta Nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-17 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168609 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:20 | 2026-07-20 19:31 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-12-17 | 2025-12-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247778168610 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-18 21:31 | 2026-06-22 21:00 | Compras: | Fabricación 50001500- OT 4212 ZVN 1-9-63/2 - OT 4214 TABLERO SS EQ. MIN LA HACIENDA | [6 empty] | 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA |  | Alabe,Tableros OT 4214 ,rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento
1213247778168611 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-06 19:53 | 2026-04-06 19:53 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-18 | 2025-12-23 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640415 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-06 19:53 | 2026-04-06 19:53 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-18 | 2025-12-19 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213247781640416 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-06 19:53 | 2026-04-06 19:53 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe,Recepcion Alabe |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213247781640417 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-09 16:20 | 2026-06-09 16:20 | Tableros OT 4214 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-19 | 2026-02-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros OT 4214 ,Fabricación Tablero OT 4214 | Compras: | 2025-12-19 | 2026-02-16 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640418 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:20 | 2026-05-27 20:18 | Generación OC Tableros OT 4214 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-19 | 2025-12-29 |  |  |  | Tableros OT 4214 | propuesta tableros | Fabricación Tablero OT 4214 ,Tableros OT 4214 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213247781640419 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-09 16:20 | 2026-06-09 16:20 | Fabricación Tablero OT 4214 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-04-30 |  |  |  | Tableros OT 4214 | Generación OC Tableros OT 4214 | Tableros OT 4214 ,RecepcionTableros,Recepcion Tableros |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213247781640420 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-10 15:37 | 2026-04-10 15:37 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-18 | 2026-01-08 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640421 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-10 14:47 | 2026-04-10 14:47 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-18 | 2025-12-19 |  |  |  | rodete | propuesta Nucleo rodete | Fabricación Rodete,rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213247781640422 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-10 14:47 | 2026-04-10 14:47 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-22 | 2026-01-08 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete,Recepcion Rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213247781640423 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:20 | 2026-03-16 13:20 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-18 | 2026-01-26 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricaciónx motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2025-12-18 | 2026-01-26 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640424 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:19 | 2026-03-16 13:19 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-18 | 2025-12-26 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricaciónx motor,Motor,Planos motor proveedor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213247781640425 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:19 | 2026-03-16 13:19 | Fabricaciónx motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-01-26 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion Motor,Recepcion Motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213247781640426 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:19 | 2026-03-16 13:19 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-01-06 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos Definitivos |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213247781640427 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:20 | 2026-03-16 13:20 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-19 | 2026-01-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2025-12-19 | 2026-01-16 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640428 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:20 | 2026-03-16 13:20 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-19 | 2025-12-29 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213247781640429 | 2026-02-12 18:54 | 2026-03-16 13:20 | 2026-03-16 13:20 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-30 | 2026-01-16 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213575386156573 | 2026-03-09 18:50 | 2026-06-18 21:32 | 2026-06-22 21:00 | Ingenieria Y diseño | Fabricación 50001500- OT 4212 ZVN 1-9-63/2 - OT 4214 TABLERO SS EQ. MIN LA HACIENDA | [6 empty] | 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA |  | Planos preliminar,Planos Definitivos,Check Planos,Check pruebas FAT
1213575386156575 | 2026-03-09 18:50 | 2026-04-10 14:47 | 2026-04-10 14:47 | Planos Preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2025-12-17 | 2025-12-23 |  |  |  | Ingenieria Y diseño | Ingenieria Detalle | Planos Definitivos | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213575386156577 | 2026-03-09 18:50 | 2026-04-10 14:47 | 2026-04-10 14:47 | Planos Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-01-13 |  |  |  | Ingenieria Y diseño | Planos Preliminar,Planos motor proveedor | Check Planos,Ingenieria Y diseño | 2026-01-07 | 2026-01-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213575386156579 | 2026-03-09 18:51 | 2026-04-10 14:47 | 2026-04-10 14:47 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  |  |  | Ingenieria Y diseño | Planos Definitivos | Preparación de materiales,Armado,Montaje motor,Montaje Rodete,Montaje Alabe,Ingenieria Y diseño | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213575386156581 | 2026-03-09 18:51 | 2026-06-20 13:22 | 2026-06-20 13:22 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-04-21 |  |  |  | Ingenieria Y diseño | Pruebas FAT | Ingenieria Y diseño,RE-PINTADO | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640432 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-10 14:48 | 2026-06-22 21:00 | Bodega: | Fabricación 50001500- OT 4212 ZVN 1-9-63/2 - OT 4214 TABLERO SS EQ. MIN LA HACIENDA | [6 empty] | 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento
1213247781640433 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-10 14:48 | 2026-04-10 14:48 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640434 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-10 14:48 | 2026-04-10 14:48 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Preparación Materiales,Preparación de materiales | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213575386156541 | 2026-03-09 18:36 | 2026-04-10 14:48 | 2026-06-18 21:31 | Caldereria | Fabricación 50001500- OT 4212 ZVN 1-9-63/2 - OT 4214 TABLERO SS EQ. MIN LA HACIENDA | [6 empty] | 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA |  | Armado,Preparación de materiales,Control de calidad Aramado
1213575386156543 | 2026-03-09 18:37 | 2026-04-10 14:48 | 2026-04-10 14:48 | Preparación de materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-01-27 |  |  |  | Caldereria | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Check Planos | Caldereria | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213575386156545 | 2026-03-09 18:37 | 2026-04-10 14:48 | 2026-08-12 20:50 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-02-03 |  |  |  | Caldereria | Generación OC ,Check Planos | Control de calidad Aramado,Caldereria | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 1 | Alta | Tarea en curso
1213575386156547 | 2026-03-09 18:37 | 2026-04-10 14:48 | 2026-04-10 14:48 | Control de calidad Aramado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-04 |  |  |  | Caldereria | Armado | Caldereria,Revestimiento | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213575386156613 | 2026-03-09 19:01 | 2026-06-18 21:31 | 2026-06-22 21:00 | bodega | Fabricación 50001500- OT 4212 ZVN 1-9-63/2 - OT 4214 TABLERO SS EQ. MIN LA HACIENDA | [6 empty] | 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA |  | Recepcion Motor,Recepcion Rodete,Recepcion Tableros,Recepcion Alabe
1213575386156621 | 2026-03-09 19:01 | 2026-04-10 14:48 | 2026-04-10 14:48 | Recepcion Motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  |  |  | bodega | Fabricaciónx motor | bodega,Montaje motor | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213575386156619 | 2026-03-09 19:01 | 2026-04-10 14:48 | 2026-04-10 14:48 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  |  | bodega | Fabricación Rodete | bodega,Montaje Rodete | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213575386156617 | 2026-03-09 19:01 | 2026-06-18 21:31 | 2026-06-18 21:31 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-05-01 |  |  |  | bodega | Fabricación Tablero OT 4214 | bodega,Revision tableros pruebas | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213575386156615 | 2026-03-09 19:01 | 2026-04-10 14:48 | 2026-04-10 14:48 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  |  |  | bodega | Fabricación Alabe | bodega,Montaje Alabe | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640444 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-18 18:57 | 2026-06-22 20:59 | Montaje: | Fabricación 50001500- OT 4212 ZVN 1-9-63/2 - OT 4214 TABLERO SS EQ. MIN LA HACIENDA | [6 empty] | 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Rodete,Montaje Alabe,Pruebas FAT,RE-PINTADO
1213247781640445 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-15 14:40 | 2026-07-20 19:31 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Aramado | Montaje motor,Montaje Rodete,Montaje Alabe,Montaje:,Montaje motor | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640446 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-15 14:41 | 2026-07-20 19:31 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Check Planos,Recepcion Motor | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640448 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-15 14:41 | 2026-07-20 19:31 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Check Planos,Recepcion Rodete | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640447 | 2026-02-12 18:54 | 2026-04-15 14:41 | 2026-07-20 19:31 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Check Planos,Recepcion Alabe | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640449 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-18 18:57 | 2026-07-20 19:31 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-20 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Rodete,Montaje Alabe | Montaje:,Check pruebas FAT | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640450 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-18 18:57 | 2026-07-20 19:31 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-22 |  |  |  | Montaje: | Check pruebas FAT | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1 | Alta
1213247781640451 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-22 20:50 | 2026-06-22 20:59 | Logistica: | Fabricación 50001500- OT 4212 ZVN 1-9-63/2 - OT 4214 TABLERO SS EQ. MIN LA HACIENDA | [6 empty] | 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1213247781640452 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-22 20:50 | 2026-06-22 20:50 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-05-11 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO,OT 4214 - TABLERO DE FUERZA SS ,Revision tableros pruebas | Logistica:,Embalaje | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640453 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-18 18:57 | 2026-07-20 19:31 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-13 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente | PACKING LIST,Logistica: | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640454 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-18 18:57 | 2026-06-18 18:58 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-05-14 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640455 | 2026-02-12 18:54 | 2026-06-18 18:58 | 2026-08-06 17:17 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-05-15 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640456 | 2026-02-12 18:54 | 2026-07-29 15:53 | 2026-07-29 15:53 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001500- OT 4212 ZVN 1-9-63/2 - OT 4214 TABLERO SS EQ. MIN LA HACIENDA | [6 empty] | 50001500 - EQ .MIN LA HACIENDA |  | Gestion,Costos |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213247781640457 | 2026-02-12 18:54 | 2026-07-29 15:53 | 2026-07-29 15:53 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-25 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213247781640458 | 2026-02-12 18:54 | 2026-07-29 15:53 | 2026-07-29 15:53 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-25 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada