## 50001504 - ZITRON PERU CODESTAB
50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1213400421980749 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-11 17:22 | 2026-04-06 18:49 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4219 ZVN 2-9-110/2-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE | [6 empty] | 0
1213391061207491 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-11 17:22 | 2026-04-21 21:38 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419666976908 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-19 15:31 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | Apertura de pedido: 24/12/2025 Numero de oferta: 25PE0024 Importe OC N° 883: USD$196.158.- Incotems: CIF Lima Condición de pago: 120 dias Fecha de entrega: 14-04-2026 CC Z. Peru: 80000150 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419666976920 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-11 17:22 | 2026-07-23 13:32 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | Configuración: Tobera + Rejilla + FAR90/100+ Ventilador ZVN 2-9-110/2 + FAR90/100+ Tipo A Cantidad: 3 Tobera Aerodinámica Ø900 Rejilla 40X40 Ø900 Silenciador FAR 90/100 L:1000MM Ventilador: ZVN 2-9-110/2 Silenciador FAR 90/100 L: 1000MM Pieza de Adaptacion Tipo A Ø900 - L: 100MM |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419667081693 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-19 16:37 | Definición Técnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | Definición Rodete ZVN 2-9: Alabe s/ plano 4999.01 Código 300000 Rodete de placas s/plano 4999.00 Z8 N590 Primer rodete con calaje -6°, segundo rodete con calaje -7° Consumo estimado en fabrica 70 a 75Kw Datos eléctricos motor 110KW: 110 kW, 460 V, 60 Hz, IE3, IP-55, FS:1.0 Doble eje |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419667081705 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-19 16:14 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | Fecha de entrega: 14-04-2026 Incotems: CIF Lima Condición de pago: 120 dias |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400421980751 | 2026-02-24 12:17 | 2026-04-02 12:39 | 2026-04-02 12:39 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4219 ZVN 2-9-110/2-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Ingenieria Basica Motor,Analisis de costeo,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213419667081718 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-19 15:27 | 2026-03-19 15:27 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  | Motor 110 kW – 3600 rpm – 460 V - 60 Hz - Frame 280 IEC-IE3 B3 - OMEC Motor 110 kW – 3600 rpm – 460 V - 60 Hz Motor Clase B Motor IEC-IE3 Temperatura: 40º Altitud: 1.000msnm Forma Constructiva: B3 Protección: IP55 Ventilación: TEFC IC411 Eng Doble eje |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta motor | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419667086193 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-19 15:28 | 2026-03-19 16:35 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  | Alabe s/ plano 4999.01 Código 300000 Rodete de placas s/plano 4999.00 Z8 N590 Primer rodete con calaje -6°, segundo rodete con calaje -7° Consumo estimado en fabrica 70 a 75Kw |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419667086215 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-16 12:48 | 2026-03-20 19:40 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-29 | 2025-12-31 |  | Ficha técnica ventilador Hoja de datos motor Plano Montaje Plano Cimentación Manual de Operación y Servicio |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,Planos preliminar | 2025-12-29 | 2025-12-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419667087534 | 2026-02-24 12:17 | 2026-04-02 12:39 | 2026-04-02 12:39 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-01-02 |  | Presupuesto fabricacion ventilador: USD$7.577.- (considera rejilla, tobera y rodete) Presupuesto acelerómetro y grasera automática: USD$310.- Presupuesto compras motor: USD$4.300.- Presupuesto fabricacion componentes: USD$2.898 (se consideran 2FAR+1PTA) Presupuesto de transporte: USD$10.000.- |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2025-12-29 | 2026-01-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400421980753 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-19 15:39 | 2026-03-19 15:39 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4219 ZVN 2-9-110/2-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,propuesta alabes,propuesta motor,propuesta nucleo rodete |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213390407493436 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-19 15:38 | 2026-06-08 15:54 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-31 | 2026-01-02 |  | no se requiere compra de alabes, son de codigo. |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Alabe,Propuesta compras: | 2025-12-31 | 2026-01-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419668041085 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-19 15:37 | 2026-03-19 15:39 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-31 | 2026-01-02 |  | Motor 110 kW – 3600 rpm – 460 V - 60 Hz - Frame 280 IEC-IE3 B3 - OMEC Motor 110 kW – 3600 rpm – 460 V - 60 Hz Motor Clase B Motor IEC-IE3 Temperatura: 40º Altitud: 1.000msnm Forma Constructiva: B3 Protección: IP55 Ventilación: TEFC IC411 Eng Doble eje |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor,Propuesta compras: | 2025-12-31 | 2026-01-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419668043326 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-19 15:39 | 2026-07-20 19:39 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-12-31 | 2026-01-02 |  | Rodete de placas s/plano 4999.00 Z8 N590 Primer rodete con calaje -6°, segundo rodete con calaje -7° Consumo estimado en fabrica 70 a 75Kw |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Rodete,Propuesta compras: | 2025-12-31 | 2026-01-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419668043348 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-16 12:48 | 2026-07-20 19:39 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-01-02 | 2026-01-05 |  | Alabe s/ plano 4999.01 de Código 300000 Rodete de placas s/plano 4999.00 / N590 Cantidad: 8 (por rodete) Se deben reservar a código 48 unidades |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2026-01-02 | 2026-01-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400421980755 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:01 | 2026-07-25 11:09 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4219 ZVN 2-9-110/2-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Alabe,Motor,rodete,Materialesr a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:
1213390407500903 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-23 14:12 | 2026-03-23 14:12 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-08 |  | de codigo. |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2026-01-05 | 2026-01-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213390407500920 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-23 14:12 | 2026-03-23 14:12 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Alabe,Fabricación Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213391419654146 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-23 14:12 | 2026-03-23 14:12 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-01-08 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Recepcion Alabe,Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213391419654168 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-23 14:15 | 2026-03-23 14:15 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-26 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2026-01-05 | 2026-01-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213391419658547 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-23 14:15 | 2026-03-23 14:15 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | rodete,Fabricación Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213419667093877 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-23 14:15 | 2026-03-23 14:15 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-01-26 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | Recepcion Rodete,rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213419667093899 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-01 14:53 | 2026-06-08 15:54 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-02-11 |  | OC17531 y OC 18291: FLOPOWER |  | Compras: | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Generación OC motor | Compras: | 2026-01-05 | 2026-02-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419666989133 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-23 14:16 | 2026-03-23 14:16 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-13 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213390407541607 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-01 14:52 | 2026-06-01 14:52 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-02-11 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213390407541629 | 2026-02-24 12:17 | 2026-04-15 18:49 | 2026-04-15 18:49 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-01-22 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213391419670170 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-23 14:14 | 2026-03-23 14:14 | Materialesr a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-06 | 2026-02-03 |  |  |  | Compras: | Fabricacion a codigo y compras locales,Generación OC materiales | Compras: | 2026-01-06 | 2026-02-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419670268369 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-16 12:49 | 2026-03-16 12:49 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-06 | 2026-01-14 |  |  |  | Materialesr a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materialesr a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213419670268391 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-23 14:14 | 2026-03-23 14:14 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-15 | 2026-02-03 |  |  |  | Materialesr a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materialesr a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213400421980757 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:01 | 2026-06-08 15:54 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4219 ZVN 2-9-110/2-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Planos definitivos,Planos preliminar
1213419670275221 | 2026-02-24 12:17 | 2026-03-17 12:26 | 2026-03-17 12:26 | Planos preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-02 | 2026-01-08 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseño:,Planos definitivos | 2026-01-02 | 2026-01-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419670275243 | 2026-02-24 12:17 | 2026-04-20 14:24 | 2026-04-20 14:24 | Planos definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-01-29 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos preliminar,Planos motor proveedor | Ingenieria y diseño:,check planos | 2026-01-23 | 2026-01-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213598035843130 | 2026-03-11 12:22 | 2026-04-20 14:24 | 2026-04-20 14:24 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos definitivos | Armado,Control de calidad Armado,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213598035843131 | 2026-03-11 12:22 | 2026-06-08 14:02 | 2026-06-08 15:54 | check pruebas fat |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT | RE-PINTADO | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213391419683524 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:01 | 2026-06-08 14:01 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4219 ZVN 2-9-110/2-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento
1213419670332858 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:01 | 2026-06-08 15:55 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419670332880 | 2026-02-24 12:17 | 2026-05-05 12:51 | 2026-06-08 15:55 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Preparación Materiales | 2026-02-06 | 2026-02-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419670281984 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:02 | 2026-07-25 05:29 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4219 ZVN 2-9-110/2-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Preparación Materiales,Control de calidad Armado,Armado
1213419670281996 | 2026-02-24 12:17 | 2026-04-16 12:03 | 2026-05-05 12:51 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Caldereria:,Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419670283235 | 2026-02-24 12:17 | 2026-05-04 14:12 | 2026-06-08 15:55 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-02-13 | 2026-02-19 |  |  |  | Caldereria: | Preparación Materiales,check planos | Caldereria:,Control de calidad Armado | 2026-02-13 | 2026-02-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213419670890507 | 2026-02-24 12:17 | 2026-05-05 12:52 | 2026-06-08 15:55 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  |  | Caldereria: | Armado,check planos | Caldereria:,Revestimiento | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213391061269985 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:02 | 2026-06-08 14:02 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4219 ZVN 2-9-110/2-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Recepcion Rodete,Recepcion Alabe,Recepcion motor
1213390407587506 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:01 | 2026-06-08 15:55 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,Montaje Rodete | 2026-01-26 | 2026-01-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213390407587528 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:01 | 2026-06-08 15:55 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213390407587678 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:01 | 2026-06-08 15:55 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419671447497 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:04 | 2026-06-08 14:04 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4219 ZVN 2-9-110/2-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | RE-PINTADO,Montaje motor,Montaje Rodete,Revestimiento,Montaje Alabe,Pruebas FAT
1213419671448632 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:01 | 2026-07-20 19:40 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-23 | 2026-02-27 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje Rodete,Montaje motor,Montaje:,Montaje Alabe | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419671448654 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:02 | 2026-07-20 19:40 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion motor,check planos | Montaje:,Pruebas FAT | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419671450060 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:02 | 2026-07-20 19:40 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-03-03 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,check planos | Montaje:,Pruebas FAT | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419670359512 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:02 | 2026-07-20 19:40 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-03-04 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Rodete,check planos | Montaje:,Pruebas FAT | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419671453641 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:02 | 2026-08-28 19:23 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-03-05 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor | Montaje:,check pruebas fat | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419671454896 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:02 | 2026-07-20 19:40 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  |  | Montaje: | check pruebas fat | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419670309451 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:03 | 2026-06-08 14:03 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4219 ZVN 2-9-110/2-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | PACKING LIST,Despacho,Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje
1213419670884052 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:02 | 2026-06-08 15:56 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | SE DEBE COORDINAR 2X CAMION ABIERTO CON KARIN P. SE DEBE SOLICITAR PL PEDIDO INTERFILIAL, SE ENTREGA A ZITRON PERU. SE DEBE BUSCAR FECHA DE CARGA. |  | Logistica: | RE-PINTADO | Logistica:,Embalaje | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419671823066 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:02 | 2026-07-20 19:40 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente | PACKING LIST,Logistica: | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419671823088 | 2026-02-24 12:17 | 2026-05-08 16:41 | 2026-06-08 15:56 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Logistica:,Despacho | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419670319068 | 2026-02-24 12:17 | 2026-06-08 14:02 | 2026-06-08 15:56 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Logistica:,Gestion,Costos | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419670319218 | 2026-02-24 12:17 | 2026-08-06 14:36 | 2026-08-06 14:36 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4219 ZVN 2-9-110/2-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Gestion,Costos
1213419670319230 | 2026-02-24 12:17 | 2026-08-06 14:35 | 2026-08-06 14:36 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-24 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-03-04 | 2026-03-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213419670927785 | 2026-02-24 12:17 | 2026-08-06 14:36 | 2026-08-06 14:36 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-24 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-03-04 | 2026-03-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada