## 50001544 - DMC MINING SERVICES
50001544 - DMC MINING SERVICES | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1214892476594827 | 2026-05-18 15:39 | 2026-05-25 13:24 | 2026-06-08 16:17 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001544 - DMC MINING SERVICES
1214909308918327 | 2026-05-18 15:39 | 2026-05-25 13:24 | 2026-05-25 13:24 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-04-16 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909594964490 | 2026-05-18 15:39 | 2026-05-25 13:24 | 2026-07-10 17:01 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-16 |  | Buen día, Para el pedido 1544 se tiene 2 ventiladores ZVN 1-9-45/2 para DMC Mining Servicie: * Fabricación: * Ventilador ZVN 1-9-45/2 con motor WEG. * Alcance: Tobera + Rejilla + FAR100/100 + Ventilador + FAR 100/100 + Tipo A Ø900mm. * Referencia: 300000-225 * Rodete: * Rodete de placas s/plano 4999.00 * Alabe s/ plano 4999.01 * Z8 N590 * Código 300000 * hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje * Tratamiento superficial: * Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 * 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 * 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 * Datos eléctricos para el motor: * Motor WEG 45KW, 400VAC, 50 Hz, 2P, IP55, FS: 1 * Plano motor adjunto. * Datos tablero eléctricos: * VDF 75 kW, IP54, 400V, 50Hz. * Marca Danfoss * Modelo VLT FC102 * OC19219 VDF VLT FC102: 08-06-26 * Fecha de entrega: 15-05-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909594964500 | 2026-05-18 15:39 | 2026-05-25 13:24 | 2026-05-25 13:24 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-16 |  | Para el pedido 1466 se deben suministrar 5 unidades ZVN 1-10-126/2 para Zitron Perú (Cía. Minera Poderosa): Fabricación / Planos: · O/4302; Ventilador ZVN 1-10-126/2 con motor WEG. · Alcance: Tobera + Rejilla + Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 280 · 460V, 60HZ · OC19034: 23-04-2026 · Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909594964510 | 2026-05-18 15:39 | 2026-05-25 13:24 | 2026-05-25 13:24 | Definición Técnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-16 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Electrica,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909462744412 | 2026-05-18 15:39 | 2026-05-25 13:24 | 2026-05-25 13:24 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-16 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214889077215082 | 2026-05-18 15:41 | 2026-07-21 19:02 | 2026-07-21 19:03 | Ingenieria Servicios | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001544 - DMC MINING SERVICES |  | Ingenieria Electrica,Revision Tableros |  |  |  | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214889077215084 | 2026-05-18 15:42 | 2026-05-25 13:24 | 2026-05-25 13:24 | Ingenieria Electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-04-21 |  |  |  | Ingenieria Servicios | Definición Técnica de componentes principales | Propuesta Tableros ,Ingenieria Servicios | 2026-04-17 | 2026-04-21 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214889077215088 | 2026-05-18 15:42 | 2026-07-21 19:02 | 2026-07-24 13:50 | Revision Tableros |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | º |  | Ingenieria Servicios | Recepcion Tableros | Coordinacion Entrega con Cliente,Ingenieria Servicios ,OT 4314 - VDF VLT FC 102,OT 4314 - VDF VLT FC 102 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214892476594829 | 2026-05-18 15:39 | 2026-07-29 15:54 | 2026-08-30 18:54 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001544 - DMC MINING SERVICES |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214909462744422 | 2026-05-18 15:39 | 2026-05-25 13:25 | 2026-06-26 18:01 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-04-20 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909311323558 | 2026-05-18 15:39 | 2026-05-25 13:25 | 2026-06-26 18:01 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-04-20 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes,propuesta nucleo rodete ot 4313 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909311323578 | 2026-05-18 15:39 | 2026-05-25 13:25 | 2026-06-26 18:01 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-04-27 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Planos preliminar | 2026-04-17 | 2026-04-27 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214892476594831 | 2026-05-18 15:39 | 2026-06-08 14:42 | 2026-06-08 16:17 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001544 - DMC MINING SERVICES |  | propuesta motor,propuesta alabes,propuesta nucleo rodete ot 4313,propuesta Corte Laser ot 4313
1214909616774141 | 2026-05-18 15:39 | 2026-05-25 13:25 | 2026-05-25 13:25 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-04-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor ot 4313,Propuesta compras: | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909616774161 | 2026-05-18 15:39 | 2026-05-25 13:25 | 2026-05-25 13:25 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-04-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Alabe ot 4313,Propuesta compras: | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909616776365 | 2026-05-18 15:39 | 2026-06-08 14:42 | 2026-07-20 13:56 | propuesta nucleo rodete ot 4313 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-04-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Rodete ot 4313,Propuesta compras: | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909616779613 | 2026-05-18 15:39 | 2026-06-08 14:42 | 2026-08-03 12:56 | propuesta Corte Laser ot 4313 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser ot 4313 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909616779628 | 2026-05-18 15:39 | 2026-06-08 16:13 | 2026-07-20 13:56 | Propuesta Corte plasma ot 4313 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma ot 4313 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909616779638 | 2026-05-18 15:39 | 2026-06-08 16:13 | 2026-07-20 13:56 | Propuesta Mecanizado ot 4313 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado ot 4313 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909462809071 | 2026-05-18 15:39 | 2026-06-08 16:13 | 2026-07-20 13:56 | Propuesta Fabricación externa ot 4313 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa ot 4313 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214889077215103 | 2026-05-18 15:48 | 2026-05-25 13:25 | 2026-05-25 13:25 | Propuesta Tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-22 | 2026-04-23 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Electrica | Generación OC ot 4314 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214892476594833 | 2026-05-18 15:39 | 2026-07-29 15:54 | 2026-07-29 15:54 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001544 - DMC MINING SERVICES |  | Alabe ot 4313,rodete ot 4313,Motor ot 4313,Materiales corte Laser ot 4313 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214909462809081 | 2026-05-18 15:39 | 2026-06-08 16:13 | 2026-06-08 16:13 | Alabe ot 4313 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-04-28 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe ot 4313,Fabricación Alabe ot 4313 | Compras: | 2026-04-23 | 2026-04-28 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909462809096 | 2026-05-18 15:39 | 2026-06-08 16:13 | 2026-06-08 16:13 | Generación OC Alabe ot 4313 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-04-24 |  |  |  | Alabe ot 4313 | propuesta alabes | Alabe ot 4313,Fabricación Alabe ot 4313 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214909311361505 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:13 | 2026-06-08 16:13 | Fabricación Alabe ot 4313 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  |  |  | Alabe ot 4313 | Generación OC Alabe ot 4313 | Alabe ot 4313,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214909462832746 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:13 | 2026-06-08 16:13 | rodete ot 4313 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-05-15 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete ot 4313,Fabricación Rodete ot 4313 | Compras: | 2026-04-23 | 2026-05-15 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909462832761 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:13 | 2026-06-08 16:13 | Generación OC Rodete ot 4313 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-04-24 |  |  |  | rodete ot 4313 | propuesta nucleo rodete ot 4313 | rodete ot 4313,Fabricación Rodete ot 4313 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214909595029776 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:13 | 2026-06-08 16:13 | Fabricación Rodete ot 4313 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-05-15 |  |  |  | rodete ot 4313 | Generación OC Rodete ot 4313 | rodete ot 4313,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214909595029794 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:13 | 2026-06-08 16:13 | Motor ot 4313 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-05-29 |  |  |  | Compras: | Fabricación motor ot 4313,Planos motor proveedor ot 4313,Generación OC motor ot 4313 | Compras: | 2026-04-21 | 2026-05-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909462845391 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:13 | 2026-06-08 16:13 | Generación OC motor ot 4313 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-04-29 |  |  |  | Motor ot 4313 | propuesta motor | Planos motor proveedor ot 4313,Motor ot 4313,Fabricación motor ot 4313 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214909462845409 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:13 | 2026-06-08 16:13 | Fabricación motor ot 4313 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-05-29 |  |  |  | Motor ot 4313 | Generación OC motor ot 4313 | Recepcion motor,Motor ot 4313 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214909353496481 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:13 | 2026-06-08 16:13 | Planos motor proveedor ot 4313 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-29 | 2026-05-08 |  |  |  | Motor ot 4313 | Generación OC motor ot 4313 | Motor ot 4313,Planos definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214889077215096 | 2026-05-18 15:46 | 2026-07-29 15:54 | 2026-07-29 15:54 | Tableros ot 4314 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-06-23 |  |  |  | Compras: | Generación OC ot 4314 ,fabricación tableros ot 4314 |  | 2026-04-24 | 2026-06-23 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214889077215097 | 2026-05-18 15:46 | 2026-06-09 16:15 | 2026-06-09 16:15 | Generación OC ot 4314 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-05-05 |  |  |  | Tableros ot 4314 | Propuesta Tableros | fabricación tableros ot 4314,Tableros ot 4314
1214889077215098 | 2026-05-18 15:46 | 2026-07-29 15:54 | 2026-07-29 15:54 | fabricación tableros ot 4314 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-06-23 |  |  |  | Tableros ot 4314 | Generación OC ot 4314 | Tableros ot 4314,Recepcion Tableros
1214909353496499 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Materiales corte Laser ot 4313 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-04 |  |  |  | Compras: | Fabricacion Corte Laser ot 4313,Generación OC materiales corte Laser ot 4313 | Compras: | 2026-05-25 | 2026-06-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909616861898 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Generación OC materiales corte Laser ot 4313 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Materiales corte Laser ot 4313 | propuesta Corte Laser ot 4313 | Fabricacion Corte Laser ot 4313,Materiales corte Laser ot 4313 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214909616861916 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Fabricacion Corte Laser ot 4313 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-06-04 |  |  |  | Materiales corte Laser ot 4313 | Generación OC materiales corte Laser ot 4313 | Recepcion materiales corte laser,Materiales corte Laser ot 4313 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214909616950539 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Materiales Corte Plasma ot 4313 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-04 |  |  |  | Compras: | Fabricación Corte Plasma ot 4313 ,Generación OC Corte Plasma ot 4313 |  | 2026-05-25 | 2026-06-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909616950549 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Generación OC Corte Plasma ot 4313 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Materiales Corte Plasma ot 4313 | Propuesta Corte plasma ot 4313 | Materiales Corte Plasma ot 4313,Fabricación Corte Plasma ot 4313
1214909616950564 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Fabricación Corte Plasma ot 4313 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-06-04 |  |  |  | Materiales Corte Plasma ot 4313 | Generación OC Corte Plasma ot 4313 | Materiales Corte Plasma ot 4313,Recepcion Materiales corte plasma
1214909353558419 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-07-03 04:10 | Fabricación Externa ot 4313 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-07-02 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricación Externa ot 4313,Fabricación estructura proveedor externo ot 4313 |  | 2026-05-25 | 2026-07-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909353558429 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Generacion OC Fabricación Externa ot 4313 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-02 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4313 | Propuesta Fabricación externa ot 4313 | Fabricación Externa ot 4313 ,Fabricación estructura proveedor externo ot 4313
1214909353559656 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4313 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-07-01 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4313 | Generacion OC Fabricación Externa ot 4313 | Fabricación Externa ot 4313 ,Control de calidad fabricación externa ot 4313,Recepcion fabricación externa
1214909353559671 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Control de calidad fabricación externa ot 4313 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4313 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4313
1214909353559681 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Mecanizado ot 4313 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado ot 4313,Fabricación Mecanizado ot 4313 |  | 2026-05-25 | 2026-06-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909311504704 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Generación OC Mecanizado ot 4313 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Mecanizado ot 4313 | Propuesta Mecanizado ot 4313 | Mecanizado ot 4313,Fabricación Mecanizado ot 4313
1214909311504719 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Fabricación Mecanizado ot 4313 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-06-04 |  |  |  | Mecanizado ot 4313 | Generación OC Mecanizado ot 4313 | Mecanizado ot 4313,Recepcion mecanizado
1214892476594835 | 2026-05-18 15:39 | 2026-06-08 14:42 | 2026-06-08 16:17 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001544 - DMC MINING SERVICES |  | Planos definitivos,Planos preliminar
1214909595210202 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 14:42 | 2026-06-24 17:06 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-05-05 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Planos definitivos,Ingenieria y diseñoo: | 2026-04-28 | 2026-05-05 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909595210222 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:13 | 2026-06-24 17:06 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-15 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos preliminar,Planos motor proveedor ot 4313 | Ingenieria y diseñoo:,check planos | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909462950236 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:13 | 2026-06-08 16:13 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,propuesta Corte Laser ot 4313,Propuesta Corte plasma ot 4313,Propuesta Mecanizado ot 4313 ,Propuesta Fabricación externa ot 4313,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313- ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909353584079 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-25 13:35 | 2026-07-08 04:04 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909617021015 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-25 13:35 | 2026-06-25 13:35 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,check pruebas FAT
1214909617021025 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-25 13:35 | 2026-06-25 13:35 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | check pruebas FAT,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909311523649 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 14:42 | 2026-06-08 16:17 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001544 - DMC MINING SERVICES |  | Recepcion materiales corte laser,Control de calidad corte laser
1214909311523659 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-09 04:46 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-05 | 2026-06-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser ot 4313 | Bodega:,Control de calidad corte laser | 2026-06-05 | 2026-06-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909353634934 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-11 04:08 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-10 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | Bodega:,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909353634954 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-05 | 2026-06-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma ot 4313 | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909353643276 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-11 04:08 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-10 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909353643291 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-08 16:14 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-05 | 2026-06-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado ot 4313 | Control de calidad Mecanizado | 2026-05-05 | 2026-05-08 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909311576495 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:14 | 2026-06-11 04:08 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-10 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909311576510 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 14:43 | 2026-08-22 18:48 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001544 - DMC MINING SERVICES |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado
1214909353651651 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-08-27 14:25 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-06-15 |  |  |  | Caldereria: | OT2 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,OT 4075 -ZVRv 1-16-37/6 ,OT 4413 -ZVRv 1-22-185/6 | Caldereria: | 2026-06-11 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909353651671 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-06-08 16:15 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-06-15 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909462990247 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-06-08 16:15 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-06-15 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | OT 4313- ZVN 1-9-45/2
1214909462991387 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-06-23 04:45 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-22 |  |  |  | Caldereria: | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313- ZVN 1-9-45/2 | Caldereria: | 2026-06-16 | 2026-06-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909462991402 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-06-08 16:15 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-22 |  |  |  | Armado | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,check planos | Armado,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909462999774 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-06-08 16:15 | OT 4313- ZVN 1-9-45/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-22 |  |  |  | Armado | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,check planos | Armado,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909462999794 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-06-24 04:38 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  |  |  | Caldereria: | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Caldereria: | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909595352637 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-06-08 16:15 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,check planos | Revestimiento,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,Control de calidad Armado
1214909595352657 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-06-08 16:15 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4313- ZVN 1-9-45/2,check planos | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,Revestimiento,Control de calidad Armado
1214922926330543 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 14:43 | 2026-06-08 16:16 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001544 - DMC MINING SERVICES |  | Recepcion motor,Recepcion Rodete,Recepcion Alabe
1214922926330553 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-06-19 04:55 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete ot 4313 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,Bodega: | 2026-05-18 | 2026-06-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909617117221 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-06-08 16:15 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe ot 4313 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,Bodega: | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214909311617718 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-06-08 16:15 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor ot 4313 | Bodega:,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909311617738 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:15 | 2026-07-04 04:32 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo ot 4313 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,Revestimiento,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214889077215099 | 2026-05-18 15:46 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-29 15:54 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  |  |  | Bodega: | fabricación tableros ot 4314 | Revision Tableros | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214909463054472 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 14:50 | 2026-08-10 06:52 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001544 - DMC MINING SERVICES |  | Montaje Alabe,Revestimiento,Montaje Rodete,Pruebas FAT,RE-PINTADO,Montaje motor | [5 empty] | Tarea en curso
1214909463054482 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:57 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-24 | 2026-06-30 |  |  |  | Montaje: | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,Recepcion fabricación externa | Montaje: | 2026-06-24 | 2026-06-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909463078246 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:56 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-24 | 2026-06-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,Recepcion fabricación externa
1214909463078261 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:56 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-24 | 2026-06-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,Recepcion fabricación externa
1214909311625663 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:57 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  |  |  | Montaje: | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Montaje: | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909311625678 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:56 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909311626898 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:56 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909463082677 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:57 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  |  |  | Montaje: | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Montaje: | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909463082692 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:56 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-02 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214909311669543 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:56 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-02 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214909311669568 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:57 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  | Montaje: | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Montaje: | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909617208982 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:56 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909617209002 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:56 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909595434865 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:57 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  |  | Montaje: | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Montaje: | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909595434880 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:56 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Pruebas FAT,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909653715893 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-08 16:16 | 2026-07-20 13:56 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Pruebas FAT,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909595453558 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-24 11:56 | 2026-08-03 12:57 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  |  |  | Montaje: | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909595453573 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-24 14:28 | 2026-07-20 13:57 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-08 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | RE-PINTADO,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909653727710 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-20 13:57 | 2026-07-20 13:57 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-08 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,RE-PINTADO
1214909653727725 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-29 15:54 | 2026-08-10 06:56 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001544 - DMC MINING SERVICES |  | Embalaje,Despacho,PACKING LIST,Coordinacion Entrega con Cliente |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214909653727735 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  |  | Logistica: | Revision Tableros,OT 4314 - VDF VLT FC 102,OT 4314 - VDF VLT FC 102,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,RE-PINTADO,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Logistica: | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214909653744388 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-01 19:15 | 2026-07-01 19:15 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,Coordinacion Entrega con Cliente
1214909311722244 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  | DESPACHADO Y FACTURADO |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214889077215247 | 2026-05-18 19:24 | 2026-07-22 13:17 | 2026-07-22 13:17 | OT 4314 - VDF VLT FC 102 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | Revision Tableros | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4314 - VDF VLT FC 102
1214889077215248 | 2026-05-18 19:24 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | OT 4314 - VDF VLT FC 102 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | Revision Tableros | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4314- VDF VLT FC 102
1214909311722259 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-24 11:57 | 2026-08-03 12:57 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  |  | Logistica: | OT 4314- VDF VLT FC 102,OT 4314 - VDF VLT FC 102,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Logistica: | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909311722274 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-24 11:56 | 2026-07-20 13:57 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  |  | Embalaje | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Embalaje,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909463204974 | 2026-05-18 15:40 | 2026-06-24 11:56 | 2026-07-24 13:50 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  |  | Embalaje | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Embalaje,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214889077215251 | 2026-05-18 19:25 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | OT 4314 - VDF VLT FC 102 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  |  | Embalaje | OT 4314 - VDF VLT FC 102 | Embalaje,OT 4314 - VDF VLT FC 102
1214889077215252 | 2026-05-18 19:25 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | OT 4314- VDF VLT FC 102 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  |  | Embalaje | OT 4314 - VDF VLT FC 102 | Embalaje,OT 4314 - VDF VLT FC 102
1214909463204989 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  |  |  | Logistica: | OT 4314 - VDF VLT FC 102,OT 4314 - VDF VLT FC 102,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Logistica: | 2026-07-13 | 2026-07-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909595482433 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | PACKING LIST,Planos Preliminar,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214909463222754 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Planos Preliminar,PACKING LIST,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2
1214889077215260 | 2026-05-18 19:28 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | OT 4314 - VDF VLT FC 102 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4314 - VDF VLT FC 102 | PACKING LIST,OT 4314 - VDF VLT FC 102
1214889077215261 | 2026-05-18 19:28 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | OT 4314 - VDF VLT FC 102 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4314- VDF VLT FC 102 | PACKING LIST,OT 4314 - VDF VLT FC 102
1214909463222774 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-24 13:50 | 2026-08-06 17:14 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Logistica: | OT 4314 - VDF VLT FC 102,OT 4314 - VDF VLT FC 102,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Gestion,Logistica:,Costos | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909617251339 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Despacho | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Despacho
1214909617251354 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Despacho | OT 4313 - ZVN 1-9-45/2 | Despacho
1214889077215267 | 2026-05-18 19:30 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | OT 4314 - VDF VLT FC 102 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Despacho | OT 4314 - VDF VLT FC 102 | Despacho
1214889077215268 | 2026-05-18 19:30 | 2026-07-24 13:50 | 2026-07-24 13:50 | OT 4314 - VDF VLT FC 102 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Despacho | OT 4314 - VDF VLT FC 102 | Despacho
1214909311635255 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-29 15:54 | 2026-08-10 05:47 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001544 - DMC MINING SERVICES |  | Gestion,Costos |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214909311635265 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-29 15:54 | 2026-07-29 15:54 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-07-15 | 2026-07-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214909653811621 | 2026-05-18 15:40 | 2026-07-29 15:54 | 2026-07-29 15:54 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-07-15 | 2026-07-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada