## 50001566 - XEMORTIZ
50001566 - XEMORTIZ | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1215922055649552 | 2026-06-22 12:50 | 2026-06-24 20:14 | 2026-08-29 18:39 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001566 - OT 4363 ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001566 - XEMORTIZ
1215930353685920 | 2026-06-22 12:50 | 2026-06-24 20:14 | 2026-06-24 20:14 | Definición Jefe de proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-06-23 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215930353685932 | 2026-06-22 12:50 | 2026-06-24 20:14 | 2026-07-26 13:03 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-06-23 |  | Buen día, Para el pedido 1566 se tienen 2 ventiladores ZVN 1-9-86/2 para Xemortiz (Minas de Oro Nacional): Planos para fabricación O/4363: Ventilador ZVN 1-9-86/2 con motor WEG Alcance: Tobera + Rejilla + Tipo A 900mm Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 86 kW, 2 Polos, FR 250. Código: 350010 460 VAC, 60 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- Se debe considerar duplicado de placas. Fecha de entrega: 04-08-2026 Términos contractuales / penalidades: Terminación por causa, en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales. Indemnizaciones por retraso, equivalentes al 0.2% diario del valor de la Orden de Compra por atrasos en embarques o entrega de información, así como posibles penalizaciones asociadas al desempeño del suministro. Buen día, Para el pedido 1566 se tienen 2 ventiladores ZVN 1-9-86/2 para Xemortiz (Minas de Oro Nacional): Planos para fabricación O/4363: Ventilador ZVN 1-9-86/2 con motor WEG Alcance: Tobera + Rejilla + Tipo A 900mm Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 86 kW, 2 Polos, FR 250. Código: 350010 460 VAC, 60 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- Se debe considerar duplicado de placas. Fecha de entrega: 04-08-2026 Términos contractuales / penalidades: Terminación por causa, en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales. Indemnizaciones por retraso, equivalentes al 0.2% diario del valor de la Orden de Compra por atrasos en embarques o entrega de información, así como posibles penalizaciones asociadas al desempeño del suministro. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215930353728777 | 2026-06-22 12:50 | 2026-06-24 20:14 | 2026-07-26 13:03 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215930353728792 | 2026-06-22 12:50 | 2026-06-24 20:14 | 2026-06-24 20:14 | Definición Técnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-06-23 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215922055649554 | 2026-06-22 12:50 | 2026-06-24 20:16 | 2026-08-29 18:24 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001566 - OT 4363 ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001566 - XEMORTIZ |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215927805678240 | 2026-06-22 12:50 | 2026-06-24 20:16 | 2026-06-26 04:50 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-06-24 | 2026-06-25 |  | Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 86 kW, 2 Polos, FR 250. Código: 350010 460 VAC, 60 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- Se debe considerar duplicado de placas. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor - 4363 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215923636075067 | 2026-06-22 12:50 | 2026-06-24 20:16 | 2026-06-26 04:50 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-06-24 | 2026-06-25 |  | Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes - 4363,propuesta nucleo rodeteOT 4363 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215932733954927 | 2026-06-22 12:50 | 2026-06-24 20:15 | 2026-07-03 04:18 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-06-24 | 2026-07-02 |  | Buen día, Para el pedido 1566 se tienen 2 ventiladores ZVN 1-9-86/2 para Xemortiz (Minas de Oro Nacional): Planos para fabricación O/4363: Ventilador ZVN 1-9-86/2 con motor WEG Alcance: Tobera + Rejilla + Tipo A 900mm Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 86 kW, 2 Polos, FR 250. Código: 350010 460 VAC, 60 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- Se debe considerar duplicado de placas. Fecha de entrega: 04-08-2026 Términos contractuales / penalidades: Terminación por causa, en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales. Indemnizaciones por retraso, equivalentes al 0.2% diario del valor de la Orden de Compra por atrasos en embarques o entrega de información, así como posibles penalizaciones asociadas al desempeño del suministro. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Planos preliminar,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-06-24 | 2026-07-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215922055649556 | 2026-06-22 12:50 | 2026-07-03 12:09 | 2026-07-03 12:09 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001566 - OT 4363 ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001566 - XEMORTIZ |  | propuesta Corte Laser OT 4363,propuesta motor - 4363,propuesta alabes - 4363,propuesta nucleo rodeteOT 4363 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215930353744116 | 2026-06-22 12:50 | 2026-06-24 20:16 | 2026-07-01 04:41 | propuesta motor - 4363 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Reserva motor OT 4363 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215923636093325 | 2026-06-22 12:50 | 2026-06-24 11:59 | 2026-08-03 13:06 | propuesta alabes - 4363 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Reserva Alabe OT 4363 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215932733979125 | 2026-06-22 12:50 | 2026-06-24 11:59 | 2026-08-03 13:06 | propuesta nucleo rodeteOT 4363 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Reserva rodete OT 4363,Propuesta compras: | 2026-06-26 | 2026-06-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215932733979147 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-03 12:08 | 2026-07-23 04:18 | propuesta Corte Laser OT 4363 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser OT 4363 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215922057135204 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-03 12:09 | 2026-07-23 04:18 | Propuesta Corte plasma OT 4363 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma OT 4363 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215922057135216 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-03 12:09 | 2026-07-23 04:18 | Propuesta Mecanizado OT 4363 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado OT 4316 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215930353764509 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-03 12:09 | 2026-07-23 04:18 | Propuesta Fabricación externa OT 4363 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa OT 4363 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215927804444266 | 2026-06-22 13:19 | 2026-06-24 12:00 | 2026-06-30 15:17 | Reserva Material | Fabricación Ventilador 50001566 - OT 4363 ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001566 - XEMORTIZ |  | Reserva motor OT 4363 ,Reserva rodete OT 4363,Reserva Alabe OT 4363 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215927804444272 | 2026-06-22 13:19 | 2026-06-24 11:59 | 2026-07-20 13:30 | Reserva motor OT 4363 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-03 |  |  |  | Reserva Material | propuesta motor - 4363 | Reserva Material,Recepcion motor | 2026-07-01 | 2026-07-03 | Alta | 1 | Tarea en curso
1215927804444273 | 2026-06-22 13:19 | 2026-06-24 12:00 | 2026-07-20 13:30 | Reserva rodete OT 4363 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-03 |  |  |  | Reserva Material | propuesta nucleo rodeteOT 4363 | Reserva Material,Recepcion Rodete | 2026-07-01 | 2026-07-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215927804444274 | 2026-06-22 13:19 | 2026-06-24 12:00 | 2026-07-20 13:30 | Reserva Alabe OT 4363 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-03 |  |  |  | Reserva Material | propuesta alabes - 4363 | Reserva Material,Recepcion Alabe | 2026-07-01 | 2026-07-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215922055649558 | 2026-06-22 12:50 | 2026-07-21 19:58 | 2026-08-29 18:25 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001566 - OT 4363 ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001566 - XEMORTIZ |  | Materiales corte Laser OT 4363 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215927805761393 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-06 19:41 | 2026-08-05 04:23 | Materiales corte Laser OT 4363 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-04 |  |  |  | Compras: | Fabricacion Corte Laser OT 4363 ,Generación OC materiales corte Laser OT 4363 | Compras: | 2026-07-23 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215927805772742 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-06 19:41 | 2026-07-06 19:41 | Generación OC materiales corte Laser OT 4363 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-07-23 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4363 | propuesta Corte Laser OT 4363 | Fabricacion Corte Laser OT 4363 ,Materiales corte Laser OT 4363 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215922057038280 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-06 19:41 | 2026-07-06 19:41 | Fabricacion Corte Laser OT 4363 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-08-03 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4363 | Generación OC materiales corte Laser OT 4363 | Materiales corte Laser OT 4363,Recepcion materiales corte laser |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215922057235538 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-06 19:41 | 2026-08-05 04:23 | Materiales Corte Plasma OT 4363 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma OT 4363,Fabricación Corte Plasma OT4363 |  | 2026-07-23 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215922057235550 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-06 19:41 | 2026-07-06 19:41 | Generación OC Corte Plasma OT 4363 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4363 | Propuesta Corte plasma OT 4363 | Materiales Corte Plasma OT 4363,Fabricación Corte Plasma OT4363
1215932734087331 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-06 19:41 | 2026-07-06 19:41 | Fabricación Corte Plasma OT4363 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-08-04 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4363 | Generación OC Corte Plasma OT 4363 | Materiales Corte Plasma OT 4363,Recepcion Materiales corte plasma
1215932734087348 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-06 14:49 | 2026-09-02 04:25 | Fabricación Externa OT 4363 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-09-01 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricación Externa OT 4363,Fabricación estructura proveedor externo OT 4363 |  | 2026-07-23 | 2026-09-01 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215927805840763 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-06 14:49 | 2026-07-06 14:49 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4363 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-31 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4363 | Propuesta Fabricación externa OT 4363 | Fabricación Externa OT 4363,Fabricación estructura proveedor externo OT 4363
1215927805840780 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-06 14:49 | 2026-07-06 14:49 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4363 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-31 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4363 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4363 | Recepcion fabricación externa ,Fabricación Externa OT 4363,Control de calidad fabricación externa OT 4363
1215932734105392 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-01 04:03 | Control de calidad fabricación externa OT 4363 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4363 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4363
1215932734105404 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-06 19:43 | 2026-08-05 04:23 | Mecanizado OT 4363 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado OT 4316,Fabricación Mecanizado OT 4316 |  | 2026-07-23 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215932734115811 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-06 19:43 | 2026-07-06 19:43 | Generación OC Mecanizado OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Mecanizado OT 4363 | Propuesta Mecanizado OT 4363 | Mecanizado OT 4363 ,Fabricación Mecanizado OT 4316
1215932734115828 | 2026-06-22 12:51 | 2026-07-06 19:43 | 2026-07-06 19:43 | Fabricación Mecanizado OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-08-04 |  |  |  | Mecanizado OT 4363 | Generación OC Mecanizado OT 4316 | Mecanizado OT 4363 ,Recepcion mecanizado
1215922055649560 | 2026-06-22 12:50 | 2026-09-03 21:35 | 2026-09-03 21:35 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001566 - OT 4363 ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001566 - XEMORTIZ |  | Planos preliminar,Planos definitivos |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215922057259222 | 2026-06-22 12:51 | 2026-06-25 12:15 | 2026-07-10 04:20 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-07-03 | 2026-07-09 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Planos definitivos | 2026-07-03 | 2026-07-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215922057259244 | 2026-06-22 12:51 | 2026-06-25 12:15 | 2026-07-18 04:42 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-17 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos preliminar | Ingenieria y diseñoo:,check planos | 2026-07-10 | 2026-07-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215932734132723 | 2026-06-22 12:51 | 2026-06-25 12:15 | 2026-07-21 04:59 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Propuesta Fabricación externa OT 4363,propuesta Corte Laser OT 4363,Propuesta Corte plasma OT 4363,Propuesta Mecanizado OT 4363, ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215932734142205 | 2026-06-22 12:51 | 2026-09-03 21:35 | 2026-09-05 04:33 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215941551854210 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-04 04:03 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-04 |  |  |  | check pruebas FAT | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,check pruebas FAT
1215941551854222 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-04 04:03 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-04 |  |  |  | check pruebas FAT | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,check pruebas FAT
1215930353891784 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-06-22 13:44 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001566 - OT 4363 ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001566 - XEMORTIZ |  | Control de calidad corte laser ,Recepcion materiales corte laser
1215930353891796 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-07 04:23 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser OT 4363 | Bodega:,Control de calidad corte laser | 2026-08-05 | 2026-08-06 | Alta | 0 | Tarea en curso
1215941551880377 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-11 04:03 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma,Recepcion materiales corte laser | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Bodega:, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215932734202816 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-07 04:23 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma OT4363 | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | 2026-08-05 | 2026-08-06 | Alta | 0 | Tarea en curso
1215932734202838 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-11 04:03 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215941551880760 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-07 04:23 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado OT 4316 | Control de calidad Mecanizado | 2026-08-05 | 2026-08-06 | Alta | 0 | Tarea en curso
1215927805923801 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-11 04:03 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215927805923818 | 2026-06-22 12:51 | 2026-08-31 20:55 | 2026-08-31 20:55 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001566 - OT 4363 ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001566 - XEMORTIZ |  | Armado,Preparación Materiales,Control de calidad Armado |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215927805923830 | 2026-06-22 12:51 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-29 18:28 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  |  |  | Caldereria: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Caldereria: | 2026-08-11 | 2026-08-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215927805933398 | 2026-06-22 12:51 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales, ot 4363 ZVN 1-9-86/2
1215932734211704 | 2026-06-22 12:51 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Preparación Materiales
1215922057304565 | 2026-06-22 12:51 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-29 18:28 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-20 |  |  |  | Caldereria: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Caldereria: | 2026-08-14 | 2026-08-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215932734213367 | 2026-06-22 12:51 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-20 |  |  |  | Armado | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,check planos | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Armado
1215932734213389 | 2026-06-22 12:51 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-20 |  |  |  | Armado | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,check planos | Armado, ot 4363 ZVN 1-9-86/2
1215930354016401 | 2026-06-22 12:51 | 2026-08-31 20:55 | 2026-08-31 20:55 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  |  |  | Caldereria: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Caldereria: | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215930354026690 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-26 14:05 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  |  |  | Control de calidad Armado | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,check planos | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Revestimiento,Control de calidad Armado
1215930354026712 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-26 14:05 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  |  |  | Control de calidad Armado | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,check planos | Control de calidad Armado,Revestimiento, ot 4363 ZVN 1-9-86/2
1215932734228548 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-06-22 13:38 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001566 - OT 4363 ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001566 - XEMORTIZ |  | Recepcion motor,Recepcion Rodete,Recepcion Alabe
1215932734228560 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-26 14:11 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  |  | Bodega: | Reserva rodete OT 4363 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Bodega: | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215932734236070 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-26 14:11 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  |  | Bodega: | Reserva Alabe OT 4363 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Bodega: | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215922057367621 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-26 14:11 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  |  |  | Bodega: | Reserva motor OT 4363 | Bodega:, ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215930353891849 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-02 04:25 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo OT 4363 | Revestimiento, ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215923636418868 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-06-22 13:52 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001566 - OT 4363 ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001566 - XEMORTIZ |  | Revestimiento,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje motor,Pruebas FAT,RE-PINTADO
1215923636418880 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-29 18:34 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  |  |  | Montaje: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Recepcion fabricación externa , ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-08-24 | 2026-08-28 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215922057394981 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-28 04:04 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  |  |  | Revestimiento | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Recepcion fabricación externa
1215923636422501 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-28 04:04 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  |  |  | Revestimiento | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Recepcion fabricación externa
1215922057413110 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-01 04:54 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  |  | Montaje: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215922057413127 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-31 04:04 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Montaje Alabe
1215930354145340 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-08-31 04:04 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Montaje Alabe
1215922057426521 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-02 04:25 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-01 |  |  |  | Montaje: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215922057426538 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-01 04:03 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-01 |  |  |  | Montaje Rodete | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1215927806064902 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-01 04:03 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-01 |  |  |  | Montaje Rodete | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1215927806081804 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-03 04:43 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-02 |  |  |  | Montaje: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215923636442061 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-02 04:02 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor, ot 4363 ZVN 1-9-86/2
1215923636442083 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-02 04:02 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor, ot 4363 ZVN 1-9-86/2
1215932734285164 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-04 04:30 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-03 |  |  |  | Montaje: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215927806138040 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-03 04:02 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  |  | Pruebas FAT | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT, ot 4363 ZVN 1-9-86/2
1215927806138062 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-03 04:02 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  |  | Pruebas FAT | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT, ot 4363 ZVN 1-9-86/2
1215932734389748 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-08 03:50 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  |  | Montaje: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215923636547795 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-07 04:01 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  |  | RE-PINTADO | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO, ot 4363 ZVN 1-9-86/2
1215923636547812 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-09-07 04:01 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  |  | RE-PINTADO | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO, ot 4363 ZVN 1-9-86/2
1215923636550356 | 2026-06-22 12:51 |  | 2026-06-22 13:56 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001566 - OT 4363 ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001566 - XEMORTIZ |  | PACKING LIST,Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,Despacho
1215923636552662 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-09-09 03:12 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO, ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Logistica: | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215923636552684 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-09-08 04:02 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-08 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Coordinacion Entrega con Cliente
1215927806183846 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-09-08 04:02 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,Coordinacion Entrega con Cliente
1215927806190540 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-09-10 03:43 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Logistica: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Logistica: | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215922057558752 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-09-09 04:02 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Embalaje | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje, ot 4363 ZVN 1-9-86/2
1215922057558769 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-09-09 04:02 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Embalaje | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje, ot 4363 ZVN 1-9-86/2
1215923636550375 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-09-11 03:09 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | Logistica: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Logistica: | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215930354324584 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-09-10 04:02 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-10 |  |  |  | PACKING LIST | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | PACKING LIST,Planos Preliminar, ot 4363 ZVN 1-9-86/2
1215930354324606 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-09-10 04:02 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-10 |  |  |  | PACKING LIST | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2,PACKING LIST,Planos Preliminar
1215932734471432 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-09-12 03:10 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | Logistica: | ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Costos,Logistica:,Gestion | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215930354344887 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-09-11 04:03 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-11 |  |  |  | Despacho | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1215927806280914 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-09-11 04:03 | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-11 |  |  |  | Despacho | ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1215932734508448 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-06-22 13:57 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001566 - OT 4363 ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001566 - XEMORTIZ |  | Costos,Gestion
1215932734508460 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-06-22 14:05 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-09-14 | 2026-09-22 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215927806293937 | 2026-06-22 12:52 |  | 2026-06-22 14:05 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-09-14 | 2026-09-22 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar