## 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA"
50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1216769310026179 | 2026-07-21 21:30 | 2026-07-29 13:02 | 2026-07-29 13:02 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001577- OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1216771806079407 | 2026-07-21 21:30 | 2026-07-29 13:02 | 2026-07-29 13:02 | Definicion Jefe de proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216771806079419 | 2026-07-21 21:30 | 2026-07-29 13:02 | 2026-08-03 19:57 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  | Buen día, Para el pedido 1577 se tiene 6 ventiladores ZVN 1-9-63/2 para Xemortiz (La Cantera): Fabricación / Planos: · O/4376 - Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor Zitron · Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Ventilador + Tipo A Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 63 kW, 460V, 2 Polos, IE3, 60HZ · Frame 225 · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. · Se adjunta plano motor. Fecha de entrega: 01-09-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216771806079431 | 2026-07-21 21:30 | 2026-07-29 13:02 | 2026-07-29 13:02 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  | Buen día, Para el pedido 1577 se tiene 6 ventiladores ZVN 1-9-63/2 para Xemortiz (La Cantera): Fabricación / Planos: · O/4376 - Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor Zitron · Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Ventilador + Tipo A Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 63 kW, 460V, 2 Polos, IE3, 60HZ · Frame 225 · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. · Se adjunta plano motor. Fecha de entrega: 01-09-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216771893472288 | 2026-07-21 21:30 | 2026-07-29 13:02 | 2026-07-29 13:02 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  | Buen día, Para el pedido 1577 se tiene 6 ventiladores ZVN 1-9-63/2 para Xemortiz (La Cantera): Fabricación / Planos: · O/4376 - Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor Zitron · Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Ventilador + Tipo A Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 63 kW, 460V, 2 Polos, IE3, 60HZ · Frame 225 · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. · Se adjunta plano motor. Fecha de entrega: 01-09-2026 |  | Kick Off meeting: |  | Reserva Alabes OT 4376 ,Reserva rodeteOT 4376 ,Ingenieria Detalle,Reserva motor OT 4376 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216771893472300 | 2026-07-21 21:30 | 2026-07-29 13:02 | 2026-07-29 13:02 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  | Fecha de entrega: 01-09-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216769310026181 | 2026-07-21 21:30 | 2026-07-29 13:02 | 2026-07-29 13:02 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001577- OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1216771806097045 | 2026-07-21 21:30 | 2026-07-29 13:02 | 2026-07-29 13:03 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | Buen día, Para el pedido 1577 se tiene 6 ventiladores ZVN 1-9-63/2 para Xemortiz (La Cantera): Fabricación / Planos: · O/4376 - Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor Zitron · Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Ventilador + Tipo A Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 63 kW, 460V, 2 Polos, IE3, 60HZ · Frame 225 · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. · Se adjunta plano motor. Fecha de entrega: 01-09-2026 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Plano Preliminar OT 4376 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216769310026183 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-21 23:20 | Reservas | Fabricación 50001577- OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Reserva Alabes OT 4376 ,Reserva rodeteOT 4376 ,Reserva motor OT 4376
1216771806097069 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-03 13:11 | Reserva Alabes OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Alabe OT 4376 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216771795192610 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-03 13:11 | Reserva rodeteOT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Rodete OT 4376 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216771898442134 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-03 13:11 | Reserva motor OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion motor OT 4376 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216769310026185 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-21 23:21 | Propuesta compras: | Fabricación 50001577- OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | propuesta Corte laser OT 4376
1216771898442158 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-13 04:49 | propuesta Corte laser OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4376 | Generación OC corte laser OT 4376,Propuesta compras: | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216771893480251 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-13 04:49 | Propuesta Corte plasma OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4376 | Generacion OC Corte plasma OT 4376 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216771893480263 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-13 04:49 | Propuesta Fabricación externa OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4376 | Preparacion materiales OT 4376 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216771806105855 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-13 04:49 | Propuesta Mecanizado OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4376 | Generación OC mecanizado OT 4376 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216769310026187 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-21 23:21 | Compras: | Fabricación 50001577- OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Corte Laser OT 4376
1216771806105869 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-26 04:27 | Corte Laser OT 4376 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Generación OC corte laser OT 4376,Fabricacion corte laser OT 4376 | Compras: | 2026-08-25 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216771795211710 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-14 04:07 | Generación OC corte laser OT 4376 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Corte Laser OT 4376 | propuesta Corte laser OT 4376 | Corte Laser OT 4376 ,Fabricacion corte laser OT 4376 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216771795211730 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricacion corte laser OT 4376 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Corte Laser OT 4376 | Generación OC corte laser OT 4376 | Corte Laser OT 4376 ,Recepcion corte laser OT 4376 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216771795213106 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-26 04:27 | Corte plasma OT 4376 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Corte plasma OT 4376,Fabricación corte plasma OT 4376 |  | 2026-08-25 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216771795213118 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-14 04:07 | Generacion OC Corte plasma OT 4376 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Corte plasma OT 4376 | Propuesta Corte plasma OT 4376 | Corte plasma OT 4376 ,Fabricación corte plasma OT 4376
1216771898464932 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricación corte plasma OT 4376 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Corte plasma OT 4376 | Generacion OC Corte plasma OT 4376 | Recepcion corte plasma OT 4376 ,Corte plasma OT 4376
1216771898464949 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-26 04:27 | Mecanizado OT 4376 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Fabricación Mecanizado OT 4376,Generación OC mecanizado OT 4376 |  | 2026-08-25 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216771973727772 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-14 04:07 | Generación OC mecanizado OT 4376 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Mecanizado OT 4376 | Propuesta Mecanizado OT 4376 | Mecanizado OT 4376 ,Fabricación Mecanizado OT 4376
1216771973727789 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricación Mecanizado OT 4376 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Mecanizado OT 4376 | Generación OC mecanizado OT 4376 | Mecanizado OT 4376 ,Recepcion mecanizado OT 4376
1216771898495186 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-21 23:42 | Fabricación externa OT 4376 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-09-24 |  |  |  | Compras: | Generacion Oc OT 4376 ,Armado OT 4376 ,Control de calidad OT 4376 |  | 2026-09-24 | 2026-08-13 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216771893506639 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-21 15:05 | Generacion Oc OT 4376 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-21 |  |  |  | Fabricación externa OT 4376 | propuesta fabricación externa ,propuesta fabricación externa | Fabricación externa OT 4376 ,Armado OT 4376
1216771893506656 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-21 23:42 | Armado OT 4376 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-23 |  |  |  | Fabricación externa OT 4376 | Generacion Oc OT 4376 | Fabricación externa OT 4376 ,Control de calidad OT 4376
1216771893528365 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-21 23:42 | Control de calidad OT 4376 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Fabricación externa OT 4376 | Armado OT 4376 | Fabricación externa OT 4376
1216771893528382 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-04 11:40 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación 50001577- OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Plano Preliminar OT 4376 ,Plano Definitivos OT 4376 ,Check pruebas FAT OT 4376 ,Check Planos OT 4376
1216771806162083 | 2026-07-21 21:30 | 2026-07-29 13:52 | 2026-08-01 04:15 | Plano Preliminar OT 4376 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Plano Definitivos OT 4376 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216771806162105 | 2026-07-21 21:30 | 2026-08-04 11:40 | 2026-08-08 04:16 | Plano Definitivos OT 4376 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Preliminar OT 4376 | Ingenieria y diseñoo:,Check Planos OT 4376 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216771806169487 | 2026-07-21 21:30 | 2026-08-04 11:40 | 2026-08-11 04:12 | Check Planos OT 4376 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Definitivos OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Propuesta Fabricación externa OT 4376 ,Propuesta Mecanizado OT 4376 ,Propuesta Corte plasma OT 4376 ,propuesta Corte laser OT 4376 ,Ingenieria y diseñoo:,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216772079958618 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-21 23:44 | Check pruebas FAT OT 4376 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Ingenieria y diseñoo: | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216771898520249 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-21 23:43 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771898520261 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-21 23:43 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4347 Preparación Materiales,Check pruebas FAT OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales
1216771795295604 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-21 23:43 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026190 | 2026-07-21 21:48 |  | 2026-07-21 23:43 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026191 | 2026-07-21 21:48 |  | 2026-07-21 23:43 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026192 | 2026-07-21 21:48 |  | 2026-07-21 23:43 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771893582345 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-27 12:01 | Bodega | Fabricación 50001577- OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Recepcion corte laser OT 4376 ,Recepcion corte plasma OT 4376 ,Control de calidad Corte plasma OT 4376 ,Recepcion mecanizado OT 4376 ,Control de calidad corte LaserOT 4376 ,Control de calidad Mecanizado OT 4376
1216771893582357 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-27 04:27 | Recepcion corte laser OT 4376 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricacion corte laser OT 4376 | Bodega ,Control de calidad corte LaserOT 4376 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216771893582539 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-27 04:27 | Recepcion corte plasma OT 4376 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte plasma OT 4376 | Bodega ,Control de calidad Corte plasma OT 4376 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216771893582561 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-27 04:27 | Recepcion mecanizado OT 4376 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado OT 4376 | Bodega ,Control de calidad Mecanizado OT 4376 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216772079971096 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-28 04:39 | Control de calidad corte LaserOT 4376 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte laser OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216771893584024 | 2026-07-21 21:30 | 2026-08-27 12:01 | 2026-08-28 04:39 | Control de calidad Corte plasma OT 4376 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216771893584046 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-08-28 04:39 | Control de calidad Mecanizado OT 4376 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizado OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216772079988850 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-21 23:29 | Caldereria | Fabricación 50001577- OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Preparacion materiales OT 4376 ,Armado OT 4376 ,Control de calidad Armado OT 4376
1216772079988862 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-09-02 04:34 | Preparacion materiales OT 4376 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-09-01 |  |  |  | Caldereria | Propuesta Fabricación externa OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Caldereria,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-09-01 | 2026-08-28 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216771795315070 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-09-09 03:53 | Armado OT 4376 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Caldereria | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Caldereria | 2026-09-08 | 2026-09-02 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216771795323400 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4376 | Control de calidad Mecanizado OT 4376 ,Control de calidad corte LaserOT 4376 ,Control de calidad Corte plasma OT 4376 ,Check Planos OT 4376 ,Preparacion materiales OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Armado OT 4376
1216771973834397 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4376 | Check Planos OT 4376 ,Preparacion materiales OT 4376 ,Control de calidad Mecanizado OT 4376 ,Control de calidad corte LaserOT 4376 ,Control de calidad Corte plasma OT 4376 | Armado OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771898460356 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4376 | Preparacion materiales OT 4376 ,Control de calidad corte LaserOT 4376 ,Control de calidad Corte plasma OT 4376 ,Control de calidad Mecanizado OT 4376 ,Check Planos OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Armado OT 4376
1216769310026193 | 2026-07-21 21:48 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4376 | Preparacion materiales OT 4376 | Armado OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026194 | 2026-07-21 21:48 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4376 | Preparacion materiales OT 4376 | Armado OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026195 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4376 | Preparacion materiales OT 4376 | Armado OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216772080031292 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-09-10 03:41 | Control de calidad Armado OT 4376 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Caldereria | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Caldereria | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216771795359890 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4376 | Control de calidad Armado OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771795360104 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4376 | Control de calidad Armado OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771795360126 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4376 | Control de calidad Armado OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026196 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026197 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026198 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771795362372 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-21 23:30 | Bodega: | Fabricación 50001577- OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Recepcion Alabe OT 4376 ,Recepcion Rodete OT 4376 ,Recepcion motor OT 4376
1216771795362384 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-29 04:34 | Recepcion Alabe OT 4376 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva Alabes OT 4376 | Bodega:,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216771973853892 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-29 04:34 | Recepcion Rodete OT 4376 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva rodeteOT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega:,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216771973870615 | 2026-07-21 21:30 |  | 2026-07-29 04:34 | Recepcion motor OT 4376 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva motor OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega:,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216771973870637 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-21 23:33 | Montaje: | Fabricación 50001577- OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Revestimiento OT 4376 ,Montaje Alabe OT 4376 ,Montaje Rodete OT 4376 ,RE-PINTADO OT 4376 ,Montaje motor OT 4376 ,Pruebas FAT OT 4376
1216771795377416 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-09-09 03:42 | Revestimiento OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Montaje: | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-09-16 | 2026-09-10 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216771795377433 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Revestimiento OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771973873181 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Revestimiento OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771973873198 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026199 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-07-22 00:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026200 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-07-22 00:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026201 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-07-22 00:03 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771893667062 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-09-14 03:07 | Montaje Alabe OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216771893667079 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-08-04 11:40 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion Alabe OT 4376 ,Check Planos OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Alabe OT 4376
1216772080070619 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-08-04 11:40 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion Alabe OT 4376 ,Check Planos OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Alabe OT 4376
1216772080070806 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-08-04 11:40 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion Alabe OT 4376 ,Check Planos OT 4376 | Montaje Alabe OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026202 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-07-22 00:05 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Alabe OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026203 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-07-22 00:05 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Alabe OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026204 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-07-22 00:05 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Alabe OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771893681732 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:03 | Montaje Rodete OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje: | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216771893681749 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:05 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4376 | Recepcion Rodete OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Rodete OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771795393605 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:05 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4376 | Recepcion Rodete OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Rodete OT 4376
1216772080085584 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:05 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4376 | Recepcion Rodete OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Rodete OT 4376
1216769310026205 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-07-22 00:05 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Rodete OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026206 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-07-22 00:05 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Rodete OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026207 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-07-22 00:05 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Rodete OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771973898221 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:03 | Montaje motor OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje: | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216771973898238 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-08-04 11:40 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4376 | Recepcion motor OT 4376 ,Check Planos OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje motor OT 4376
1216772080085842 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-08-04 11:40 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4376 | Recepcion motor OT 4376 ,Check Planos OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje motor OT 4376
1216772080085864 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion motor OT 4376 | Montaje motor OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026208 | 2026-07-21 21:49 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje motor OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026209 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje motor OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026210 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje motor OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216772080028525 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:03 | Pruebas FAT OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Montaje: | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216772080028542 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4376
1216771893711911 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4376
1216771973912899 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4376
1216769310026211 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Pruebas FAT OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026212 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Pruebas FAT OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026213 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Pruebas FAT OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771973914275 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:03 | RE-PINTADO OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje: | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216771898739105 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771898739122 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771898748522 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026214 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026215 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026216 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:06 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771893737573 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-21 23:34 | Logistica: | Fabricación 50001577- OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 ,Despacho OT 4376 ,PACKING LIST OT 4376
1216771893737585 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:07 | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Logistica: | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Logistica:,Embalaje OT 4376 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216771898760225 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771898760237 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771898760249 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026217 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026218 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026219 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771973954533 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:07 | Embalaje OT 4376 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Logistica: | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4376 |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216771973954555 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216772080123953 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216772080123965 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026220 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026221 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026222 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771973964228 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:08 | PACKING LIST OT 4376 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Logistica: | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Logistica: | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216771973964250 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771893776727 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771893776739 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026223 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026224 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216769310026225 | 2026-07-21 21:50 |  | 2026-07-22 00:07 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216771898771031 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:08 | Despacho OT 4376 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Logistica: | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216771898771053 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:08 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4376 ,Gestion,Costos
1216771893784451 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:08 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4376 ,Gestion,Costos
1216771893784463 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:08 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4376 ,Gestion,Costos
1216769310026226 | 2026-07-21 21:51 |  | 2026-07-22 00:08 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4376
1216769310026227 | 2026-07-21 21:51 |  | 2026-07-22 00:08 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4376
1216769310026228 | 2026-07-21 21:51 |  | 2026-07-22 00:08 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4376 | OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4376
1216771893784475 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-21 23:38 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001577- OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001577- "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Gestion,Costos
1216771795484552 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-22 00:08 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Cierre proyecto: | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216771795485716 | 2026-07-21 21:31 |  | 2026-07-21 23:41 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4376 ,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Cierre proyecto: | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar